- Таблица 8

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Лахденпохском муниципальном районе  на 2015-2019 годы»  за 2019 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Лахденпохском муниципальном районе на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой индикатор 1- Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения района | единиц | 367 | 438 |  | 362 | Для расчета использованы следующие данные: численность субъектов МСП – 453 ед. (по данным ФНС); численность населения района – 1,25 тыс. чел. |
|  | Целевой индикатор 2 - налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений в бюджет Лахденпохского муниципального района. | тыс.руб. | 33750 | 19115 |  | 29351 | По данным мониторинга Минфина РК |
| 2 | Показатели результата |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результата 1 - размещение на интернетресурсе Администрации информации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | количество размещений | 24 | 12 |  | 19 | Размещалась информация о налогах, о маркировке товаров, о мерах поддержки СМП в районе и Республиканских органах власти, о конкурсах и изменениях в законодательстве, поддержка МСП-банка и Корпорации развития МСП |
|  | Показатель результата 2 - координация работы Совета по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства при Администрации Лахденпохского муниципального района | количество заседаний Совета в год | 1 | 2 |  | 11 | В виду очень низкой активности и заинтересованности СМП членов Совета удалось провести два заседания, в том числе заседание с Прокуратурой РК |
|  | Показатель результата 3 - Оказание информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | Количество консультаций специалистами отдела предпринимателей в неделю | 8 | 4 |  | 9 | Консультации проводились специалистами отдела экономики и инвестиционной политики по вопросам открытия собственного дела, регистрации собственного дела, свободных земельных участков, получения финансовой поддержки. |
|  | Показатель результата 4 - содействие организации обучения предпринимателей и повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства по курсу «Основы предпринимательства» | Количество обученных предпринимателей | 2 | 7 |  | 2 | В 2019 году бесплатное обучение субъектов МСП проводилось в г.Сортавала. Два представителя МСП Лахденпохского района приняли участие. |
|  | Показатель результата 5 - обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к получению заказов на поставку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | объем закупок у субъектов предпринимательства | 43% | Не менее 15% совокупного годового объема закупок |  |  | Совокупный годовой объем закупок ЛМР (без закупок у единственного поставщика) за 2019 г – _____ тыс.руб., объем закупок у СМП - _____ тыс. руб. |
|  | Показатель результата 6 - содействие в проведении выставочно-ярмарочных мероприятий, направленных на продвижение продукции, производимой субъектами МСП | Участие субъектов МСП в выставках. Число участников | 6 | 8 |  | 4 | Выставка «Карелия уникальная» проводилась в г.Медвежьегорске 25.08.2019г в рамках празднования Дня Республики Карелия. |
|  | Показатель результата 7 - проведение конкурса по предоставлению грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела при условии софинансирования муниципальных программ поддержки предпринимательства из бюджетов РК и РФ | Количество получателей поддержки, ед. | 2 | 5 |  | 5 | В 2019 году было проведено 3 конкурса по предоставлению грантов и субсидий на создание собственного дела, приобретение оборудования для производства. В конкурсах на приобретение оборудования всем заявителям были предоставлены субсидии. На конкурс на создание собственного дела было подано три заявки. Две из них были отклонены, как не соответствующие требованиям. Грант получил один предприниматель. |
|  | Показатель результата 8 - ведение перечня муниципального имущества, порядка и условий предоставления в аренду (в том числе по социально значимым видам деятельности) субъектам малого и среднего предпринимательства Лахденпохского муниципального района | Число обновлений информации в перечне муниципального имущества, ед. | 1 | 1 |  | 1 | По данным МКУ «КИО ЖКХ» на 31.12.2019г. |
|  | Показатель результата 9 - передача во владение и (или) в пользование муниципального имущества Лахденпохского муниципального района на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях | Количество договоров с СМП, ед. | 22 | 22 |  | 9 | По данным МКУ «КИО ЖКХ» на 31.12.2019г. |
|  | Показатель результата 10 -отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Лахденпохского муниципального района, приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства | Реализация преимущественного права СМП на приобретение арендуемого имущества, ед. | 2 | 0 |  | 1 | По данным МКУ «КИО ЖКХ» на 31.12.2019г. (Нестерова) |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 10

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Лахденпохского муниципального района на реализацию

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Лахденпохском муниципальном районе  на 2015-2019 годы»  за 2019 год (тыс. руб.)

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы за 2019 год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджет- ная рос- пись на отчетную дату | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Лахденпохском муниципальном районе на 2015-2019 годы» | всего | X | X | X | X | 150 | 1129,23 | 1129,23 |
|  |  | Отдел экономики и инвестиционной политики |  | X | X | X | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 3.1 | - предоставление целевых грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела всего | Отдел экономики и инвестиционной политики |  |  |  |  | 100 | 337,39 | 337,39 |
|  | Бюджет района |  | 031 | 0412 | 6000100000 | 810 | 100 | 100 | 100 |
|  | Бюджет Республики Карелия |  | 031 | 0412 | 6000150640 | 810 | 0 | 237,39 | 237,39 |
|  | Бюджет Российской Федерации |  | 031 | 0412 | 6000150640 | 810 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие (мероприятие,) 3.2 | - субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) всего | Отдел экономики и инвестиционной политики |  |  |  |  | 50 | 791,84 | 791,84 |
|  | Бюджет района |  | 031 | 0412 | 6000100000 | 810 | 50 | 50 | 40 |
|  | Бюджет Республики Карелия |  | 031 | 0412 | 6000150640 | 810 | 0 | 741,84 | 741,84 |
|  | Бюджет Российской Федерации |  | 031 | 0412 | 6000150640 | 810 | 0 | 0 | 0 |

- Исп. Фатеева Е.Е.

- Таблица 11

Информация

о расходах бюджета Лахденпохского муниципального района, бюджета Республики Карелия, федерального бюджета,  бюджетов муниципальных образований (поселений), внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Лахденпохском муниципальном районе  на 2015-2019 годы»  за 2019 год. (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Источники финансового обеспечения |  | Оценка расходов, тыс.руб. <1> | Факти- ческие расходы, тыс.руб. | Использование финансовых средств, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Лахденпохском муниципальном районе на 2015-2019 годы» | Всего |  | 1129,23 | 1129,23 | 100 |
|  |  | бюджет Лахденпохского муниципального района | средства бюджета Лахденпохского муниципального района | 150 | 150 979,23 | 100 100 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджета Республики Карелия | 979,23 |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  | 0 | 0 | 0 |

<1> В соответствии с муниципальной программой.

Исп.Фатеева Е.Е.

Таблица 12

|  |  | Утверждено Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел экономики и инвестиционной политики Начальник отдела ____________/М.А. Казымова/ «______» ________________ ____2018г. |
| --- | --- | --- |

Отчет по исполнению  плана  реализации муниципальной программы Лахденпохского муниципального района

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Лахденпохском муниципальном районе  на 2015-2019 годы» за 2019 год

| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Срок реализации основного мероприятия, мероприятия |  |  |  | показатель непосредственного результата |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  | наименование, единица изм. | план | факт | Сводная бюджетная роспись | Исполнено на отчетную дату |
|  |  | начала | окончания | начала | окончания |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Лахденпохском муниципальном районе на 2015-2019 годы» | Отдел экономики и инвестиционной политики | 2015г | 2019г | 2019г |  |  | 5 | 5 | 1129,23 | 1129,23 |
| Основное мероприятие 3.1. - предоставление целевых грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела всего | Отдел экономики и инвестиционной политики | 2019 | 2019 | 2019 |  | Количество получателей поддержки, ед. | 2 | 1 | 337,39 | 337,39 |
| в том числе | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| средства бюджета Лахденпохского муниципального района | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | 100 | 100 |
| средства бюджета Республики Карелия | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | 237,39 | 237,39 |
| Основное мероприятие 3.2. - субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) всего | Отдел экономики и инвестиционной политики | 2019 | 2019 | 2019 |  | Количество получателей поддержки, ед. | 3 | 4 | 791,84 | 791,84 |
| в том числе | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| средства бюджета Лахденпохского муниципального района | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | 50 | 50 |
| средства бюджета Республики Карелия | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | 741,84 | 741,84 |

Исполнитель:

Гл.специалист отдела экономики и инвестиционной политики

Администрации Лахденпохского муниципального района  _____________   /Е.Е.Фатеева/   «______» ________________2019  г.

Пояснительная записка

к отчету  об исполнении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Лахденпохском муниципальном районе  на 2015-2019 годы»         за 2019 год

Отдел экономики и инвестиционной политики  представляет информацию об исполнении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Лахденпохском муниципальном районе  на 2015-2019 годы»  по итогам 2019 года.

По данным ИФНС и Карелиястат РК число субъектов малого и среднего предпринимательства на 01.01.2020 года составило 453 ед., в том числе индивидуальные предприниматели 323 чел.   Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения увеличилось на 6,0%  (361 ед.).  Субъекты малого и среднего предпринимательства традиционно осуществляют предпринимательскую деятельность  в таких сферах: розничная и оптовая торговля, сфера бытовых услуг, лесопереработка, лесозаготовка, сельское хозяйство, грузоперевозки.

В 2019 году три индивидуальных предпринимателя зарегистрировали собственное дело в области сельского хозяйства: овцеводство, птицеводство, животноводство. Двое из них получили гранты Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия на реализацию проектов по разведению крупного рогатого скота и овец.

Состояние развития малого и среднего предпринимательства в Лахденпохском муниципальном районе характеризуется также объемом налоговых поступлений в местный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства. Объем  поступлений от МСП в 2019 году составил 29351 тыс. рублей.

Одним из мероприятий поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства является имущественная поддержка.   В  течение  2019  года   субъектам  МСП предоставлено в аренду 9 муниципальных объектов, общей площадью 446 кв.м.  Для целей имущественной поддержки Администрацией приняты следующие муниципальные правовые акты:

- Постановление от 22.02.2017 года №77 «Об утверждении порядка представления сведений об утвержденных перечнях муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а так же об изменениях, внесенных в такие перечни,  в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

- Постановление от 28.02.2017 года №78 «Об утверждении порядка формирования, ведения (в том числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования перечня муниципального имущества (за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях предоставления федерального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- Постановление от 28.02.2017 года №79 «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»;

- Постановление от 06.12.2018 года №519 «Об утверждения Положения «О порядке и условиях предоставления в аренду  муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого  и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- Постановление от 21.02.2019 года №71 «О внесении изменений в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)».

Количество объектов муниципального имущества передаваемых в аренду субъектам малого бизнеса уменьшилось в 2 раза по сравнению с 2018 годом, так как объекты недвижимости были проданы на торгах субъектам малого бизнеса.

Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. В рамках реализации направления 19 публикации размещены в СМИ и на сайте района, нормативных документов, информационных, справочных, методических материалов для СМСП, о налогах,  о маркировке товаров, о мерах поддержки СМП в районе и Республиканских органах власти, о конкурсах и изменениях в законодательстве, поддержка МСП-банка и Корпорации развития МСП. Систематически проводилось обновление материалов на информационном стенде в Администрации ЛМР.

Взаимодействие органов власти с представителями бизнеса строится посредством проведения совещаний, семинаров, рабочих встреч. В течение года проведено 6 мероприятий.

Успешное развитие малого и среднего бизнеса в значительной степени зависит от обеспеченности предпринимателей финансовыми ресурсами.

В рамках финансовой поддержки проведена подготовительная работа по привлечению средств из республиканского бюджета для софинансирования мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства, предусмотренных муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Лахденпохском муниципальном районе на 2015-2019 годы», внесены изменения в Программу и Порядок конкурсного отбора и предоставления субсидий из бюджета Лахденпохского муниципального района, утвержден состав комиссии по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства.

В соответствии с Программой в 2019 году субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена финансовая поддержка в размере 1129,2 тыс.руб., в том числе за счет средств привлеченных из бюджета Республики Карелия 979,2 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 150,0 тыс.руб. Грант и субсидии получили 5 субъектов малого предпринимательства:

- предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела в сумме 337,4 тыс.руб.;

- субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития, и (или) модернизации производства товаров, (работ, услуг) в сумме 791,8 тыс.руб.

В конкурсе на предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела участвовали три Претендента. Двум Претендентам было отказано в предоставлении грантовой поддержки, так как предоставленные документы не соответствовали требованиям конкурса.

В конкурсе на предоставление субсидий, направленных на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) в Лахденпохском муниципальном районе приняли участие четыре субъекта МСП.  Все претенденты получили субсидии.

На 2020 год в новой муниципальной Программе предусмотрено софинансирование из средств местного бюджета в размере 150 тыс.руб.

К отрицательным факторам, повлиявшим на ход реализации Программы, можно отнести снижение численности населения, проживающего на территории Лахденпохского района и, как следствие, уменьшение количества граждан, желающих заниматься предпринимательской деятельностью.

Так же наблюдались и отрицательные факторы, сдерживающие развитие МСП:

- недостаток финансовых и инвестиционных ресурсов, в том числе собственного капитала и оборотных средств предприятий;

- дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень их профессиональной подготовки;

- низкий уровень социальной ответственности работодателей;

- недостаток производственных площадей.

В 2020 году будет продолжена реализация мероприятий по созданию благоприятных условий для ведения и развития бизнеса, в том числе в рамках новой муниципальной программы развития  предпринимательства на 2020-2024 годы.