, Приложение № 4

к муниципальной программе,

утвержденной   постановлением Администрации

Лахденпохского муниципального округа

от 16  марта  2026 года № 194

План реализации муниципальной программы Лахденпохского муниципального округа

«Молодежь  в Лахденпохском муниципальном округе»

| Наименование муниципальной программы, ведомственной целевой программы, региональной программы, основного мероприятия, мероприятия, долгосрочной целевой программы | Ответственный исполнитель (ГРБС) | Срок |  | Наименование и значение показателя непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | наименование | Единица измерения | Значение |  |  |  |  |  | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| «Молодежь в Лахденпохскоммуниципальном округе» | МУ «УО и ДМ») | 2026 | 2030 | X | X | X | X | X | X | X | Х | 0401, 0707, 1003 | 0400100000, 04003000400200, 0400400404005 | 240, 110, 610, 322 | 731,693 | 4 609,822 | 731,693 | 731,693 | 731,693 |
| Мероприятие 1 «Поддержка молодежных инициатив» | МУ «УО и ДМ» | 2026 | 2030 | - Количество информационных материалов о деятельности отрасли молодежной политики на территории Лахденпохского муниципального округа, опубликованных в СМИ. | Ед. | 28 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 0707 | 0400164100 | 240 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
| Мероприятие 2 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» | МУ «УО и ДМ» | 2026 | 2030 | 2.1.Доля молодежи, принявших участие в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание в общей численности молодежи. | % | 46 | 50 | 56 | 63 | 69 | 75 | 0707 | 0400264100 | 240 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|  |  |  |  | - Количество информационных материалов о деятельности отрасли молодежной политики на территории Лахденпохского муниципального округа, опубликованных в СМИ. | Ед. | 28 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | МУ «УО и ДМ» | 2026 | 2030 | - Количество информационных материалов о деятельности отрасли молодежной политики на территории Лахденпохского муниципального округа, опубликованных в СМИ. | Ед. | 28 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 0707 | 0400364100 | 240 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
|  |  |  |  | 2.2. Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую и общественную деятельность | % | 33,3 | 35,3 | 37,3 | 39,8 | 42,3 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4 «Организация временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» | МУ «УО и ДМ» | 2026 | 2030 | 3.1. Исполнение соглашения по временно трудоустроенной молодежи от 14 до 18 лет в каникулярный период. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0401 | 0400400000 | 110, 610 | 625,693 | 625,693 | 625,693 | 625,693 | 625,693 |
| Мероприятие 5 «Обеспечение жильем молодых семей Лахденпохского муниципального округа" | МУ «УО и ДМ» | 2026 | 2030 | 4.1. Исполнение обязательств по выделению дополнительной социальной выплаты молодым семьям. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1003 | 0400500000, 04005L4970 0100122110 | 322 | 0,00 | 3 878,129 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | - Количество информационных материалов о деятельности отрасли молодежной политики на территории Лахденпохского муниципального округа, опубликованных в СМИ. | Ед. | 28 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |