- Таблица 8

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Лахденпохском муниципальном районе  на 2015-2019 годы»  за 2017 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Лахденпохском муниципальном районе на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой индикатор 1- Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения района | единиц | 365 | 430 | 355 | Для расчета использованы следующие данные: численность субъектов МСП – 461 ед. (по данным ФНС); численность населения района – 1,3 тыс. чел. |
|  | Целевой индикатор 2 - налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений в бюджет Лахденпохского муниципального района. | тыс.руб. | 28859 | 18925 | 32740 | По данным налоговой отчетности и отдела бюджета и межбюджетных отношений АЛМР |
| 2 | Показатели результата |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результата 1 - размещение на интернетресурсе Администрации информации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | количество размещений | 9 | 9 | 25 | Размещалась информация о налогах, о применении ККТ, о мерах поддержки, о конкурсах и изменениях в законодательстве |
|  | Показатель результата 2 - координация работы Совета по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства при Администрации Лахденпохского муниципального района | количество заседаний Совета в год | 1 | 2 | 1 | В виду очень низкой активности и заинтересованности СМП членов Совета удалось провести только одно заседание |
|  | Показатель результата 3 - Оказание информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | Количество консультаций специалистами отдела предпринимателей в неделю | 4 | 4 | 6 | Консультации проводились специалистами отдела экономики и инвестиционной политики по вопросам открытия собственного дела, применения контрольно-кассовой техники, регистрации собственного дела, получения грантовой поддержки. |
|  | Показатель результата 4 - содействие организации обучения предпринимателей и повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства по курсу «Основы предпринимательства» | Количество обученных предпринимателей | 3 | 5 | 2 | В 2017 году бесплатное обучение субъектов МСП проводилось в г.Сортавала. Два представителя МСП Лахденпохского района приняли участие. С 2017 года изменились требования для предоставления финансовой поддержки МСП. Исключено требование по обучению. |
|  | Показатель результата 5 - обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к получению заказов на поставку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | объем закупок у субъектов предпринимательства | 75,5% | Не менее 15% совокупного годового объема закупок | 50,7% | Совокупный годовой объем закупок ЛМР (без закупок у единственного поставщика) за 2017 г – 18707,3 тыс.руб., объем закупок у СМП - 9476,7 тыс. руб. |
|  | Показатель результата 6 - содействие в проведении выставочно-ярмарочных мероприятий, направленных на продвижение продукции, производимой субъектами МСП | Участие субъектов МСП в выставках. Число участников | 8 | 7 | 6 | Выставка проводилась в г.Олонце 10.06.2017г в рамках празднования Дня Республики Карелия |
|  | Показатель результата 7 - проведение конкурса по предоставлению грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела при условии софинансирования муниципальных программ поддержки предпринимательства из бюджетов РК и РФ | Количество получателей поддержки, ед. | 2 | 5 | 5 | В 2017 году было проведено 3 конкурса по предоставлению грантов на создание собственного дела и модернизацию оборудования. Один конкурс признан не состоявшимся, так как оба участника были сняты с конкурса. В последующих конкурсах всем заявителям были предоставлены субсидии. Два на создание собственного дела и три на модернизацию оборудования. |
|  | Показатель результата 8 - ведение перечня муниципального имущества, порядка и условий предоставления в аренду (в том числе по социально значимым видам деятельности) субъектам малого и среднего предпринимательства Лахденпохского муниципального района | Число обновлений информации в перечне муниципального имущества, ед. | 1 | 1 | 1 | По данным МКУ «КЗИО» на 31.12.2017г. |
|  | Показатель результата 9 - передача во владение и (или) в пользование муниципального имущества Лахденпохского муниципального района на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях | Количество договоров с СМП, ед. | 22 | 22 | 19 | По данным МКУ «КЗИО» на 31.12.2017г. |
|  | Показатель результата 10 -отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Лахденпохского муниципального района, приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства | Реализация преимущественного права СМП на приобретение арендуемого имущества, ед. | 0 | 0 | 0 | По данным МКУ «КЗИО» на 31.12.2017г. |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 10

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Лахденпохского муниципального района на реализацию

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Лахденпохском муниципальном районе  на 2015-2019 годы»  за 2017 год (тыс. руб.)

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы за 2017 год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджет- ная рос- пись на отчетную дату | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Лахденпохском муниципальном районе на 2015-2019 годы» | всего | X | X | X | X | 130 | 1030 | 897,19 |
|  |  | Отдел экономики и инвестиционной политики |  | X | X | X | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 3.1 | - предоставление целевых грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела всего | Отдел экономики и инвестиционной политики |  |  |  |  | 130 | 500 | 500 |
|  | Бюджет района |  | 031 | 0412 | 6000100000 | 810 | 130 | 100 | 100 |
|  | Бюджет Республики Карелия |  | 031 | 0412 | 6000150640 | 810 | 0 | 400 | 400 |
|  | Бюджет Российской Федерации |  | 031 | 0412 | 6000150640 | 810 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие (мероприятие,) 3.2 | - субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) всего | Отдел экономики и инвестиционной политики |  |  |  |  | 0 | 530 | 397,19 |
|  | Бюджет района |  | 031 | 0412 | 6000100000 | 810 | 0 | 30 | 30 |
|  | Бюджет Республики Карелия |  | 031 | 0412 | 6000150640 | 810 | 0 | 500 | 367,19 |
|  | Бюджет Российской Федерации |  | 031 | 0412 | 6000150640 | 810 | 0 | 0 | 0 |

- Исп. Фатеева Е.Е.

- Таблица 11

Информация

о расходах бюджета Лахденпохского муниципального района, бюджета Республики Карелия, федерального бюджета,  бюджетов муниципальных образований (поселений), внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Лахденпохском муниципальном районе  на 2015-2019 годы»  за 2017 год. (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Источники финансового обеспечения |  | Оценка расходов, тыс.руб. <1> | Факти- ческие расходы, тыс.руб. | Использование финансовых средств, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Лахденпохском муниципальном районе на 2015-2019 годы» | Всего |  | 1030 | 897,19 | 87,1 |
|  |  | бюджет Лахденпохского муниципального района | средства бюджета Лахденпохского муниципального района | 130 | 130 767,19 | 100 85,2 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджета Республики Карелия | 900 |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  | 0 | 0 | 0 |

<1> В соответствии с муниципальной программой.

Исп.Фатеева Е.Е.

Таблица 12

|  |  | Утверждено Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел экономики и инвестиционной политики Начальник отдела ____________/Е.Е.Фатеева/ «______» ________________ ____2018г. |
| --- | --- | --- |

Отчет по исполнению  плана  реализации муниципальной программы Лахденпохского муниципального района

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Лахденпохском муниципальном районе  на 2015-2019 годы» за 2017 год

| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Срок реализации основного мероприятия, мероприятия |  |  |  | показатель непосредственного результата |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  | наименование, единица изм. | план | факт | Сводная бюджетная роспись | Исполнено на отчетную дату |
|  |  | начала | окончания | начала | окончания |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Лахденпохском муниципальном районе на 2015-2019 годы» | Отдел экономики и инвестиционной политики | 2015г | 2019г | 2017г |  |  |  |  | 1030 | 897,19 |
| Основное мероприятие 3.1. - предоставление целевых грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела всего | Отдел экономики и инвестиционной политики | 2017 | 2017 | 2017 |  | Количество получателей поддержки, ед. | 2 | 2 | 500 | 500 |
| в том числе | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| средства бюджета Лахденпохского муниципального района | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | 100 | 100 |
| средства бюджета Республики Карелия | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | 400 | 400 |
| Основное мероприятие 3.2. - субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) всего | Отдел экономики и инвестиционной политики | 2017 | 2017 | 2017 |  | Количество получателей поддержки, ед. | 3 | 3 | 530 | 397,19 |
| в том числе | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| средства бюджета Лахденпохского муниципального района | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | 30 | 30 |
| средства бюджета Республики Карелия | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | 500 | 367,19 |

Исполнитель:

Начальник отдела экономики и инвестиционной политики

Администрации Лахденпохского муниципального района  _____________   /Е.Е.Фатеева/   «______» ________________2018  г.

Отдел экономики и инвестиционной политики  представляет информацию об исполнении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Лахденпохском муниципальном районе  на 2015-2019 годы»  по итогам 2017 года.

По данным ИФНС число субъектов малого и среднего предпринимательства на 01.01.2018 года составило 461 ед., в том числе индивидуальные предприниматели 275 чел.   (по данным Карелиястат - 326 чел.).  Наибольший удельный вес составляют предприятия и индивидуальные предприниматели в сфере торговли, ремонта автотранспортных средств, бытового обслуживания – 25,1%, промышленное производство - 14,4%.

Состояние развития малого и среднего предпринимательства в Лахденпохском муниципальном районе характеризуется также объемом налоговых поступлений в местный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства. Объем  поступлений от МСП в 2017 году составил 32740 тыс. рублей, что на 13,4% выше чем в 2016 году (28859 тыс.рублей).

В связи с уменьшением количества субъектов малого предпринимательства на территории Лахденпохского муниципального района, становится очевидна актуальность принятия органами государственной власти и местного самоуправления мер для развития субъектов МСП.

- Распоряжением Администрации Лахденпохского муниципального района от 16.07.2015 года №220-П утвержден новый состав Совета по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства при Администрации Лахденпохского муниципального района.  Постановлением № 866 от 13.07.2015 года утверждено  положение о Совете по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства при Администрации Лахденпохского муниципального района.

- Постановление от 22.02.2017 года №77 «Об утверждении порядка представления сведений об утвержденных перечнях муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а так же об изменениях, внесенных в такие перечни,  в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

- Постановление от 28.02.2017 года №78 «Об утверждении порядка формирования, ведения (в том числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования перечня муниципального имущества (за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях предоставления федерального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- Постановление от 28.02.2017 года №79 «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)».

В перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства содержится 22 объектов общей площадью 1622 кв.м.  Из них передано в долгосрочную аренду субъектам МСП  19  объектов общей площадью 1599 кв.м.    Дополнение перечня муниципального имущества предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства в 2018 году не планируется, так как свободного имущества в казне района нет.

5.  В соответствии с Программой в 2017 году было проведено три конкурса, субсидии получили три индивидуальных предпринимателя и два крестьянских хозяйства.  Софинансирование из местного бюджета составило 130 тыс.руб., из бюджета Республики Карелия привлечено 770 тыс.руб.

В конкурсе на предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела участвовали два Претендента. Оба индивидуальных предпринимателя были допущены до участия в конкурсе.

На конкурс были представлены следующие бизнес-проекты:

- «Открытие магазина по продаже рыбы и морепродуктов»;

-  «Оказание услуг телескопическим автокраном с водителем».

Единая комиссия по рассмотрению заявок на предоставление грантов (субсидий)  субъектам малого и среднего предпринимательства провела рейтинговую оценку заявок и приняла решение о предоставлении целевых грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела в Лахденпохском муниципальном районе в общей сумме 500 тысяч рублей.

В конкурсе на предоставление субсидий, направленных на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) в Лахденпохском муниципальном районе приняли участие три Претендента, из них два крестьянских хозяйства и один индивидуальный предприниматель.

На конкурс были представлены следующие бизнес-проекты:

- «Производство животноводческой продукции, реализации молока, повышение эффективности заготовки грубых кормов»;

- «По развитию и модернизации услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (шиномонтаж и все виды связанных с ним работ)»;

- «По производству животноводческой продукции и модернизации производства».

Единая комиссия по рассмотрению заявок на предоставление грантов (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства провела  оценку заявок и приняла решение о предоставлении субсидий направленных на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) в общей сумме 397,19 тыс. рублей.

На 2018 год в муниципальной Программе предусмотрено софинансирование из средств местного бюджета в размере 150 тыс.руб.

Начальник отдела экономики и

инвестиционной политики АЛМР                                                                       Е.Е.Фатеева