Сведения о реализации муниципальной программы

«Профилактика негативных проявлений на территории Лахденпохского муниципального района на 2017-2021 годы"

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Профилактика негативных проявлений на территории Лахденпохского муниципального района на 2017-2021 годы" |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой индикатор: Определен в подпрограммах |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель результата1 Доля граждан, вовлеченных в мероприятия программы | % | 45 | 50 | 50 | Кол-во жителей ЛМР, вовлечённых в мероприятия Программы/общее кол-во жителей ЛМРх100 6500/12891 чел. *100%=50 |
| 1.2. | Показатель результата 2: Количество проведенных мероприятий | ед. | 133 | 155 | 155 | Мероприятия профилактической направленности проводили все субъекты профилактики: ОМВД России по Лахденпохскому району, Администрация ЛМР, общеобразовательные организации, ГИМС, Центр занятости населения, КДН, ПДН , Лахденпохский техникум, Центр помощи детям, МУ «РУО и ДМ», УФСИН. |
| 1.3. | Показатель результата 3: Количество опубликованных и размещенных материалов | ед. | 16 | 16 | 16 | Материалы размещены на сайте Администрации Лахденпохского муниципального района, на сайте Антитеррористической комиссии Республики Карелия, в социальных группах в контакте: «Социальная политика», в группе «Лахденпохья Навсегда» |
| 1.4. | Показатель результата 4: Количество граждан, состоящих на различных видах учета. | чел. | 31 | 29 | 26 | На профилактическом учете в ПДН ОМВД России по Лахденпохскому району состоит 19 несовершеннолетних, в КДН-5 чел, 2 несовершеннолетних состят на профилактическом учете в образовательных организациях |
| 1.5. | Показатель результата 5. Снижение уровня преступности, правонарушений на территории Лахденпохского муниципального района (в расчете на 100 тысяч жителей) | ед. | 138,6 | 135,0 | 115,9 | на 27,7% снижение преступности, правонарушений на территории ЛМР (сведения предоставлены ОМВД России по лахденпохскому району) |
| 1.6. | Показатель результата 6: Количество случаев проявления экстремизма | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и воспитание толерантности» |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой индикатор: Рост удовлетворенности граждан состоянием этноконфессиональных отношений и оценки работы по профилактики экстремизма и терроризма | % | 80 | 82 | 82 | Кол-во опрошенных граждан удовлетворённых состоянием этноконфессиональных отношений и оценки работы по профилактике экстремизма и терроризма /на общее кол-во опрошенных граждан*100% 65/77*100%=82% |
| 1.1 | Показатель результата 1. Количество проведенных заседаний Консультативного совета по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений и профилактике экстремизма | кол-во | 3 | 3 | 3 |  |
| 1.2. | Показатель результата 2. увеличение доли обучающихся, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и воспитания толерантности и культуры межнационального и межэтнического общения | % | 60 | 65 | 65 | Кол-во детей, привлечённых в 2017 г. в мероприятия /общее кол-во детей ЛМР от 6 до 18 лет*100% 1370/2115*100% = 65% |
| 1.3. | Показатель результата 3.количество проведенных мероприятий, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального согласия | ед. | 12 | 14 | 15 | Активная работа общественных организаций района, общеобразовательных организаций.Мероприятия: Круглый стол в ЛСОШ на тему: «Экстремистские проявления. Профилактика экстремизма в молодежной среде», «Толерантное отношение поколений»,цикл классных часов по толерантности, участие в Международном конкурсе «Толерантный мир», конкурс «Голоса Приладожья» ,Презентация и защита проектов по темам: «Традиции карел», «Музеи Карелии», «Национальная кухня», «Ралли в Карелии», «Кантеле»,Районная конференция школьников «Шаг в будущее» |
| 1.4. | Показатель результата 4. охват специалистов, обученных по вопросам профилактики экстремизма | чел. | 4 | 4 | 2 | В связи с отсутствием денежных средств обучено 2 специалиста: ГАУ ДПО «Карельский институт развития образования» Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в образовательной сфере и молодёжной среде» Сертификат №1624 Худяков В.С. – преподаватель ОБЖ. Билан Л.В. прошла обучение на курсах повышения квалификации по программе: «Совершенствование профессиональной подготовки учителя основ религиозных культур и светской этики в условиях реализации ФГОС» в период с 13.03.2017 по 23.03.2017 в ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» |
| 1.5. | Показатель результата 4.1 количество распространенных и размещенных информационно-пропагандистских материалов по профилактике терроризма и экстремизма | ед. | 14 | 14 | 14 | Материалы размещены на сайте Администрации Лахденпохского муниципального района, на сайте Антитеррористической комиссии Республики Карелия, в социальных группах в контакте: «Социальная политика», в группе «Лахденпохья Навсегда» |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой индикатор: Снижение уровня преступлений, правонарушений | % | 138,6 | 135,0 | 115,9 | По данным ОМВД России по РК в Лахденпохском районе на 27, 7 % снижение преступности, правонарушений на территории ЛМР |
| 1.1. | Показатель результата 1.1 количество предприятий и организаций, предоставившие рабочие места осужденным к наказаниям, не связанных с изоляцией от общества | ед. | 4 | 4 | 5 | показатель улучшен за счет того, что осужденные отбывают наказание по основному месту работы. Предприятия, предоставившие рабочие места: ООО «Жилсервис», МУП «Зеленый город», ООО «Альфа», ООО «Балтпром» и одно место предоставил «ЦДТ» |
|  | Показатель результата 1.2. Соотношение трудоустроенных осужденных, приговоренных к обязательным исправительным работам от общего количества приговоренных к обязательным или исправительным работам | % | 100 | 100 | 100 | Все осужденных, приговоренные к обязательным исправительным работам были трудоустроены (данные предоставлены ФКУ УИИ УФСИН России по РК) |
|  | Показатель результата 1.3. Количество проведенных мероприятий по профилактике правонарушений | ед. | 30 | 35 | 35 | Мероприятие по профилактике безнадзорности,правонарушений и раннего неблагополучия в семьях: «Здоровый образ жизни», «Шанс», «Дети России 2017», «Последний звонок», «Ночной город», круглый стол по профилактике негативных проявлений, Районные лидерские сборы, встречи молодежного клуба «Второе возрождение», семинар «Профилактика суицидального поведения подростков» и.т.д |
|  | Показатель результата 1.4. Доля граждан, вовлеченных в мероприятия направленных на профилактику. | % | 30 | 35 | 35 | количество принявших участие в мероприятиях направленных на профилактику/ численность жителей ЛМР х 100 4500/12891х100=35 |
|  | Показатель результата 1.5. Количество , зарегистрированных с синдромом зависимости от наркотических веществ | чел. | 12 | 11 | 1 | По данным ГБУЗ РК "Сортавальская ЦРБ" на учете у врача психиатра-нарколога состоит 10 человек (все лица мужского пола), из них 1 человек состоит на учете по наркомании |
|  | Показатель результата 1.6 Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН | чел. | 12 | 11 | 5 | С учета КДН и ЗП за 2017 год снято 10 несовершеннолетних (2-в связи с исправлением поведения, 4 -в связи с достижением возраста 18 лет, 3-в связи с Приговором суда отправлены в "закрытое учреждение", 1-в связи с обучением в другом муниципальном образовании). |
|  | Показатель результата 1.7. Уровень преступности, правонарушений на территории Лахденпохского муниципального района (в расчете на 100 тысяч жителей) | % | 138,6 (3138 преступлений) | 135,0 | 115,9 (2246 преступлений) | на 27, 7 % снижение преступности, правонарушений на территории ЛМР (Данные предоставлены ОМВД России по Лахденнохскому району) |
|  | Показатель результата 1.8. Количество бесед, лекций по правовому просвещению | ед. | 8 | 9 | 10 | Беседы сотрудников ПДН ОВД с обучающимися по профилактике подростковой преступности на тему: «Правонарушение, преступление, ответственность», встречи с помощником прокурора Лахденпохского района Сурьялайненым А.В. на тему «Незаконный оборот новых психоактивных веществ». Ответственность и последствия потребления», встреча с методистом ЦДТ А.Е. Казицким тренинг «Путь к себе», посещение семей социального риска на дому с беседами с родителями, направленными на профилактику бытового насилия и правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, о выполнении родительских обязанностей, проведение в образовательных организациях «Неделя правовых знаний». |
|  | Показатель результата 1.9. Количество акций, лекций, уроков с несовершеннолетними | ед. | 10 | 12 | 12 | ИСОШ (проведение лекций, посвященных пропаганде здорового образа жизни, профилактике безнадзорности, наркомании и правонарушений), проведение уроков среди несовершеннолетних и молодежи по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения). МООШ (беседа «Профилактика употребления наркотиков» с обучающимися 8-9 кл, организация работы профильного лагеря «За здоровый образ жизни», кл.час «Твое здоровье в твоих руках» ЛСОШ (урок-беседа «Вредное влияние курения и употребления алкоголя на сердце и сосуды» 8-е кл., ОВЗ) ТСОШ (классные часы на тему «Профилактика негативных проявлений») КСОШ (Мероприятия, посв. Дню трезвости и борьбы салкоголизмом», анкетирование «Мое отношение к алкоголю», цикл классных часов «Быть здоровым модно», «Пивной алкоголизм») РСОШ (игра по станциям «Все, что ты должен знать о ВИЧ», кл.час «Жизнь без ВИЧ-твой выбор», кл.час «Трезвая Россия- Урок трезвости», просмотр видеоролика «Безопасность в сети иИтернет») |
|  | Показатель результата 2.1. Количество совершенных правонарушений в сфере миграции, в том числе внешней трудовой по сравнению с предыдущим годом | ед. | 1 | 1 | 0 | В программе некорректно обозначены пораметры. Установлено по плану 1 уголовное правонарушение, а по факту -222 административных правонарушений в сфере миграции. Из них в сфере трудовой миграции-153. Уголовных правонарушений- 0. Данные предоставлены миграционным пунктом ОМВД России по лахденпохскому району. |
|  | Показатель результата 2.2. Количество публикаций в СМИ о миграционном законодательстве РФ | ед. | 2 | 2 | 2 | Миграционный пункт ОМВД России по Лахденпохскому району публиковал материалы на официальном сайте Администрации. |
|  | Показатель результата 2.3. Количество профилактических рейдов с целью выявления нарушений миграционного законодательства | ед. | 5 | 5 | 5 | Профилактические рейды проведены миграционным пунктом ОМВД России по Лахденпохскому району |
|  | Показатель результата 3.1. Количество погибших людей на водоемах | ед. | 0 | 0 | 4 | В результате алкогольного опьянения произошло утопление 4 человек (все потерпевшие иногородние). Данные предоставлены ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РК» |
|  | Показатель результата 3.2.Количество профилактических рейдов сотрудниками ГИМС на водоемах ЛМР | ед. | 12 | 12 | 20 | ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РК» проведены выезды на профилактические рейды, на поиски и спасение-14, оказана помощь-17 чел. (доставлены на берег в безопасное место во время штормовой погоды). Беседы с рыбаками-любителями-554 с охватом 1598 чел. |
|  | Показатель результата 4.1. Количество дорожно-транспортных происшествий. | ед. | 21 | 21 | 16 | Данные предоставляются ГИБДД ОМВД России по РК в Лахденпохском районе |
|  | Показатель результата 4.2.Количество проведенных мероприятий по дорожно-транспортной безопасности | ед. | 10 | 11 | 11 | Данные предоставляются ГИБДД ОМВД России по РК в Лахденпохском районе |
|  | Показатель результата 5.1. Количество проведенных межведомственных комиссий профилактической направленности | ед. | 39 | 40 | 40 | Комиссии ПДН, КДН, по профилактике негативных проявлений, по безопасности дорожного движения, Советы профилактики образовательных организаций. |

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы Лахденпохского муниципального района

«Профилактика негативных проявлений на терртории Лахденпохского района на 2017-2021 г.г.»

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  |  | Проблемы реализации мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | оконча- ния реали- зации | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | наименование | ед.измерения | значение плановое | значение достигнутое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1«Профилактика экстремизма и воспитание толерантности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1. проведение заседаний Консультативного совета при Главе АЛМР по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений и профилактике экстремизма | Администрация Лахденпохского муниципального района, отдел социальной работы | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | проведение консультативного совета | кол-во | 3 | 3 | нет |
|  | Мероприятие 2 Проведение цикла лекций, бесед иных мероприятий с обучающимися образовательных организация ЛМР | Администрация Лахденпохского муниципального района, отдел социальной работы Соисполнители: МУ «РУО и ДМ» | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | проведение лекций, бесед | кол-во | 14 | 15 | нет |
|  | Мероприятие 3. проведение районных мероприятий (конкурсы, фестивали, концерты, Акции, тематические экскурсии, выставки) по профилактике экстремизма и воспитанию толерантности и культуры межнационального и межэтнического общения для населения района | Администрация Лахденпохского муниципального района, отдел социальной работы Соисполнители: МУ «РУО и ДМ» | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | увеличение доли обучающихся, вовлеченных в мероприятия | % | 65 | 65 | нет |
| Подпрограмма 2 «Профилактика проавлнарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.Проведение совместных профилактических рейдов по выявлению фактов жестокого обращения с детьми, незаконного нахождения несовершеннолетних в общественных местах, по проверке поведения условно осужденных, несовершеннолетних и лиц, стоящих на соответствующем учете. | ПДН, КДН | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | проведение профилактических рейдов | кол-во | 5 | 5 | нет |
|  | Мероприятие 2.Правовое просвещение населения, направленное на профилактику правонарушений и преступлений. | Субъекты профилактики правонарушений | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | проведение лекций, бесед по правовому просвещению населения | кл-во | 9 | 10 | нет |
|  | Мероприятие3.Проведение профилактических акций, лекций, уроков с несовершеннолетними | Администрация Лахденпохского муниципального района, отдел социальной работы, соисполнители | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | проведение мерорприятий профилактической направленности | кол-во | 35 | 35 | нет |
|  | Мероприятие 4.Содействие в профессиональной ориентации граждан, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся в службу занятости населения и за социальной поддержкой в КЦСОН | Администрация Лахденпохского муниципального района, отдел социальной работы | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | соотношение трудоустроенных, приговоренных к обязательным или исправительным работам- 100% от общего количества осужденных к обязательным или исправительным работам. | % | 100 | 100 | нет |
|  | Мероприятие 5. Проведение Молодёжного слета по профилактике негативных явлений (октябрь-ноябрь) | МУ «РУО и ДМ» | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | проведение молодежного слета 1 раз в год | кол-во | 1 | 1 | нет |
|  | Мероприятие 6. Публикация в районной газете «Призыв» информации о миграционной политики РФ. | Администрация Лахденпохского муниципального района, отдел социальной работы | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | публикация материалов | кол-во | 2 | 2 | Вся информация публикуется на официальном сайте Администрации ЛМР |
|  | Мероприятие 7. Проведение профилактических рейдов с целью выявления нарушений миграционного законодательства | ОМВД России по РК в Лахденпохском районе | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | профилактические рейды | кол-во | 5 | 5 | нет |
|  | Мероприятие 8. Организация профилактических мероприятий, рейдов по водным объектам | ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РК» | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | профилактические рейды | кол-во | 12 | 20 | нет |
|  | Мероприятие9. Проведение муниципального этапа конкурса «Безопасное колесо». | Соисполнители подпрограммы МУ «РУО и ДМ» | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | проведение мероприятия | кол-во | 1 | 0 | В 2017 году конкурс не проводился в связи с отсутствием денежных средств на проведение мероприятия |
|  | Мероприятие 10. Участие в Республиканском этапе конкурса «Безопасное колесо» | Соисполнители подпрограммы МУ «РУО и ДМ» | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | участие в республиканском мероприятии | кол-во | 1 | 0 | Не принимали участие в республиканском мероприятии в связи с отсутствием денежных средств |
|  | Мероприятие 11. Проведение заседаний межведомственной комиссии по профилактике негативных проявлений. |  | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | проведение всех комиссий профилактической направленности | кол-во | 40 | 40 | нет |
|  | Мероприятие 12.Проведение заседаний комиссии по Делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация Лахденпохского муниципального района | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | проведение комиссий | кол-во | 26 | 26 | нет |
|  | Мероприятие 13. Проведение комиссий по безопасности дорожного движения | Администрация Лахденпохского муниципального района | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | проведение комиссий | кол-во | 3 | 3 | нет |

Информация

о расходах бюджета Лахденпохского муниципального района, бюджета Республики Карелия, федерального бюджета,  бюджетов муниципальных образований (поселений), внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы ____________________________________Лахденпохского муниципального района  (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Источники финансового обеспечения |  |  | Оценка расходов <1> | Факти- ческие расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Профилактика негативных проявлений на территории Лахденпохского района на 2017-2021 годы» | Всего |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Лахденпохского муниципального района | средства бюджета Лахденпохского муниципального района |  | 0 0 | 0 0 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджета Республики Карелия |  |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджетов поселений |  | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |  |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |  |
| Подпрог-рамма 1 Подпрог- рамма 2 | «Профилактика экстремизма и воспитание толерантности» «Профилактика проавлнарушений» | Всего |  |  | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Лахденпохского муниципального района |  | средства бюджета Лахденпохского муниципального района | 0 0 | 0 0 |
|  |  |  |  | средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджета Республики Карелия |  |  |
|  |  |  |  | средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  | 0 | 0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  | 0 | 0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица |  |  | 0 | 0 |

<1> В соответствии с муниципальной программой.