Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) МП «Развитие сферы культуры и организация работы с молодёжью ЛМР» на 2017 — 2021 г.г.

|  | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МП «Развитие сферы культуры и организация работы с молодёжью ЛМР» на 2017 — 2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель результата 1: кол-во объектов воинских захоронений, расположенных на территории сельских поселений района, на которых проведены работу по ремонту (с нарастающим итогом) | кол-во | 1 | 1 | 1 | Реконструкция воинского захоронения, расположенного в пос. Ихала |
| 1.2 | Показатель результата 2: рост удовлетворённости населения качеством услуг МУ, предоставляемых в сфере культуры | % | 86 | 88 | 91 | Кол-во опрошенных граждан удовлетворённых качеством услуг/на общее кол-во опрошенных граждан*100% 91/202*100%=91% |
| 2.1 | Показатель результата 3: рост доли молодёжи, вовлечённых в мероприятия программы | % | 50 | 53 | 53 | Кол-во молодёжи от 14 до 30 лет, вовлечённых в мероприятия Программы/общее кол-во молодёжи от 14 до 30 лет*100% 1037/1968*100%=53% |
| 2.2 | Показатель результата 4: рост кол-ва временно трудоустроенных несовершеннолетних | кол-во | 20 | 16 |  | Кол-во трудоустроенных по факту/16*100% |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальных учреждений в сфере культуры» |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой индикатор: рост востребованности населением услуг МУ культуры и искусства | % | 42 | 43 | 43 | Кол-во получателей услуги МУ культуры/общее кол-во населения ЛМР *100% 5548/12891*100%=43% |
| 1.1 | Показатель результата 1: кол-во объектов воинских захоронений, расположенных на территории сельских поселений района, на которых проведены работу по ремонту | кол-во | 1 | 1 | 1 | Реконструкция воинского захоронения, расположенного в пос. Ихала |
| 1.2. | Показатель результата 2: кол-во представленных зрителю музейных предметов в общем кол-ве музейных предметов основного фонда | кол-во | 700 | 750 | 1308 | факт/план*100% 1308/750*100%=174% |
| 1.3 | Показатель результата 3: кол-во посетителей МБУК «ККЦ» | Чел. (тыс.) | 4,8 | 4,9 | 4,5 | факт/план*100% 4500/4900*100%=91,8% |
| 1.4 | Показатель результата 4: кол-во экземпляров обновлённого библиотечного фонда МКУК «МБ ЛМР» | Кол-во | 157 | 157 | 157 | На основании отчёта руководителя 100% |
| 1.5 | Показатель результата 5: кол-во посещений МКУК «МБ ЛМР» | Чел. (тыс.) | 13,0 | 13,1 | 14,1 | факт/план*100% 14100/13100*100%=107,6% |
| 1.6 | Показатель результата 6: кол-во рабочих мест в МУК с доступом к сети Интернет | Кол-во | 0 | 1 | 1 | Подключено структурное подразделение МКУК «МБ ЛМР» в пос. Куркиёки 100% |
| 1.7 | Показатель результата 7: доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем кол-ве детей | % | 5 | 6 | 12 | Кол-во детей, привлечённых в 2017 г. для участия в тв.мероприятиях/оющее кол-во детей ЛМР от 6 до 18 лет*100% 245/2115*100%=12% |
| 1.8 | Показатель результата 8: доля победителей и призёров конкурсов, фестивалей, выставок различного статуса среди уч-ся ДШИ | % | 14 | 15 | 23 | Кол-во победителей, призёров ДШИ конкурсных мероприятий в 2017 г./общее кол-во обучающихся ДШИ*100% 36/158*100%=23% |
| 1.9 | Показатель результата 9: кол-во мероприятий, направленных на развитие культуры | кол-во | 1 | 3 | 6 | На основании отчётов руководителей 6/3*100%=200% |
| 1.10 | Показатель результата 10: рост охвата населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях | % | 7 | 8 | 9,5 | Кол-во населения, участвующих в мероприятиях/общее кол-во населения ЛМР*100% 1234/12891*100%=9,5% |
| 1.11 | Показатель результата 11: мероприятия, направленные на оснащение мат.-техн.базы (программное обеспечение, комп.,экспозиционно-выставочное оборудоване, тек.ремонт) | кол-во | 0 | 0 | 0 | Отсутствие финансовых средств |
| Подпрограмма 2 «Комплексные мероприятия области работы с молодёжью» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой индикатор: Увеличение доли молодежи Лахденпохского муниципального района в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях программы, в общей численности молодежи. | % | 50 | 53 | 53 | Кол-во молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях программы в 2017 г./общее кол-во молодежи от 14 до 30 лет*100% 1037/1968*100%=53% |
| 1.1 | Показатель результата 1:доля молодежи Лахденпохского муниципального района ввозрасте от 14 до 30 лет,участвующей в мероприятиях программы,посвященных укреплению института семьи. | % | 10 | 10,5 | 10,5 | Кол-во молодежи ЛМР в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях программы, посвященных укреплению института семьи/ общее кол-во молодежи от 14 до 30 лет х 100 208/1968х100= 10,5 |
| 1.2 | Показатель результат 2:доля молодежи Лахденпохского муниципального района ввозрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях программы,направленных на социальную активность и самостоятельность молодежи | % | 10 | 10,5 | 10,5 | Кол-во молодежи ЛМР в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях программы, направленных на социальную активность и самостоятельность молодежи/ общее кол-во молодежи от 14 до 30 лет х 100 208/1968 х100= 10,5 |
| 1.3 | Показатель результата 3:доля молодежи Лахденпохского муниципального района в возрасте от 14 до 30 лет,участвующей в мероприятиях программы,направленных на разностороннее развитие молодых людей, их творческих способностей, самореализации личности, формирование здорового образа жизни | % | 15 | 16 | 16 | Кол-во молодежи ЛМР в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях программы, направленных на разностороннее развитие молодых людей, их творческих потребностей, самореализации личности, формирование здорового образа жизни/ общее кол-во молодежи от 14 до 30 лет х 100 326/1968х100= 16,0 |
| 1.4 | Показатель результата 4:число мероприятий духовно-нравственной направленности для молодых граждан Лахденпохского муниципального района | кол-во | 6 | 8 | 8 | На основании отчетов руководителей образовательных организаций |
| 1.5 | Показатель результата 5:доля молодых граждан,вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию | % | 15 | 16 | 16 | Кол-во молодежи ЛМР в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию/ общее кол-во молодежи от 14 до 30 лет х 100 326/1968 х100= 16 |
| Подпрограмма 3 «Содействие занятости несовершеннолетних граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Целевой индикатор: рост количества временно трудоустроенных несовершеннолетних к показателю количества временно трудоустроенных несовершеннолетних 2016 года | % | 100 | 100 | 260 | Значительное увеличение показателя достигнуто за счет того, что на одну ставку были приняты два или несколько несовершеннолетних, при этом, заработная плата начислялась за фактически отработанное время, а материальная помощь из бюджета Республики Карелия выплачена в полном объеме. Также дополнительно к 200 тысяч рублей из бюджета Программы на временное трудоустройство несовершеннолетних привлечены 30 тысяч рублей из бюджета Мийнальского сельского поселения. |
| 1.2. | Показатель результата 1 Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних | Человек (не менее) | 17 | 17 | 45 | Значительное увеличение показателя достигнуто за счет того, что на одну ставку были приняты два или несколько несовершеннолетних, при этом, заработная плата начислялась за фактически отработанное время, а материальная помощь из бюджета Республики Карелия выплачена в полном объеме. Также дополнительно к 200 тысяч рублей из бюджета Программы на временное трудоустройство несовершеннолетних привлечены 30 тысяч рублей из бюджета Мийнальского сельского поселения. |
| 1.3. | Показатель результата 2 Доля несовершеннолетних граждан, получивших консультационные услуги по вопросам трудоустройства и профориентации | % | 15 | 18 | 18 |  |

Сведения о степени выполнения мероприятий

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  |  | Проблемы реализации мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | оконча- ния реали- зации | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | наименование | ед.измерения | значение плановое | значение достигнутое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципальных учреждений в сфере культуры» Задача 1: Сохранение культурного и исторического наследие и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1: ремонт объектов воинских захоронений, расположенных на территории сельских поселений района | АЛМР (ОСР) | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | объекты воинских захоронений, расположенных на территории сельских поселений района | кол-во | 1 | 1 | нет |
| 1.2 | Мероприятие 2: развитие музейного дела | Участники: МБУК «ККЦ» | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | Представленние зрителю музейных предметов | кол-во | 750 | 1308 | нет |
| 1.1.3 | Мероприятие 3: комплектование библиотечных фондов | Соисполнитель: МКУК «МБЛМР» | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | Обновление библиотечного фонда | кол-во | 157 | 157 | нет |
| 1.1.4 | Мероприятие 4: подключение МУК к сети Интернет | Соисполнитель: МКУК «МБЛМР» | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | Досуп к сети Интерент | кол-во | 1 | 1 | нет |
| 1.5 | Мероприятие 5: организация библиотечного обслуживания населения ЛМР | Соисполнитель: МКУК «МБЛМР» | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | Посещение библиотеки | Чел. (тыс.) | 4,9 | 4,5 |  |
| Задача 2: поддержка и развитие художественно-творческой деятельности и реализация творческого потенциала жителей района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1: привлечение детей для участия в творческих мероприятиях ЛМР | Соисполнитель: МУ «РУО и ДМ», участники: МБУДО «ДШИ» | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | ув.кол-ва детей привлечённых к мероприятиям от общего кол-ва детей от 6 до 18 лет | % | 6 | 12 | нет |
| 2.2 | Мероприятие 2: участие обучающихся ДШИ в конкурсным мероприятиях | Соисполнитель: МУ «РУО и ДМ», участники: МБУДО «ДШИ» | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | ув.кол-ва победителей и призёров конкурсных мероприятий к общему числу уч-ся ДШИ | % | 15 | 23 | нет |
| 2.3 | Мероприятие 3: поддержка мероприятий, направленных на развитие культуры | Соисполнитель: МУ «РУО и ДМ», МКУК «МБ ЛМР» участники: МБУДО «ДШИ» | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | Организация и проведение мероприятий районного уровня | кол-во | 3 | 3 | нет |
| 2.4 | Мероприятие 4: участие населения района в культурно-досуговых мероприятий | Соисполнитель: МУ «РУО и ДМ», МКУК «МБ ЛМР» участники: МБУДО «ДШИ» | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | Охват населения, участвующих в мероприятиях | % | 8 | 9,5 | нет |
| Задача 3: укрепление материально-технической базы МУК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1: оснащение материально-технической базы | Соисполнитель: МКУК «МБ ЛМР» участники: МКУК «ККЦ» | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | Улучшение мат.-техн.базы | кол-во | 0 | 0 | нет |
| Подпрограмма 2 «Комплексные мероприятия области работы с молодёжью» Задача 1 создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи Лахденпохского муниципального района, развитие потенциала молодежи в интересах социально-экономического развития района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1: организация и проведение мероприятий ,направленных на укрепление социального статуса семьи, семейных ценностей и традиций | Исполнитель: АЛМР (ОСР) | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | Проведение 10мероприятий за весь период действия программы | кол-во | 10 | 10 | нет |
| 1.2 | Мероприятие 2: развитие молодёжного консультативно-совещательного органа | АЛМР (ОСР) | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | Проведение 20 заседаний, организация10 выездов членов Совета молодёжи Лахденпохского района для участия в работе республиканскогомолодёжногоПарламента за весь период действия программы. | кол-во | 20 | 20 | нет |
| 1.3 | Мероприятие 3: мероприятия, направленные на формирование трудовых навыков, поддержку молодых специалистов и молодых граждан, достигших особых успехов в трудовой, творческой ,социальной деятельности | АЛМР (ОСР) | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | Проведение 15мероприятий за весь период действия программы | кол-во | 15 | 15 | нет |
| 1.4 | Мероприятие 4: организация и проведение мероприятий, направленных на разностороннее развитие молодых людей, физическое развитие, поддержку инициативы и творчества молодёжи, формирование здорового образа жизни, социализацию молодых граждан сограниченными возможностями здоровья | АЛМР (ОСР) | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | Проведение 30мероприятий, участие молодёжи в 10региональных(республиканских),всероссийских,международных проектах за весь период действия программы | кол-во | 30 | 30 | нет |
| Задача 2: создание условий для совершенствования системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи, направленной на духовно-нравственное воспитание личности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1: организация и проведение мероприятий патриотической и духовно-нравственной направленности | АЛМР (ОСР) | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | Проведение 30мероприятий за весьпериод действияпрограммы, ежегодноеучастие вреспубликанскойвоенно-спортивной игре«Победа» | кол-во | 30 | 30 | нет |
| Подпрограмма 2 «Содействие занятости несовершеннолетних граждан» Задача1: организация профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1: Информирование несовершеннолетних граждан о реализации Программы через средства массовой информации | Исполнитель:АЛМР (ОСР) | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | Размещение информации на сайте АЛМР, в группе в контакте «Социальная политика», «Лахденпохья Навсегла», «Вести Приладожья» | кол-во | 5 | 5 |  |
|  | Мероприятие 2: Проведение ярмарок вакансий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Участник: Центр занятости населения | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | Не менее 2 ярмарок вакансий в год | кол-во | 2 | 2 |  |
|  | Мероприятие 3: Заключение трехсторонних договоров по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан с предприятиями, организациями, учреждениями района | Исполнитель: АЛМР (ОСР) Участник: Центр занятостинаселения | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | Не менее 83 договоров за период действия Программы | кол-во | 18 | 45 |  |
| Задача 2: организация временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1: Формирование реестра предприятий и организаций, предоставляющих рабочие места для временного трудоустройства несовершеннолетних | Исполнитель: АЛМР (ОСР) Участник: Центр занятостинаселения | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | Актуализация реестра не менее двух раз в год | кол-во | 1 | 1 |  |
|  | Мероприятие 2: Финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних на основании трехстороннего трудового договора | Исполнитель:АЛМР (ОСР) Соисполнитель: МУ «РУО иДМ» Участник: Центр занятостинаселения | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | Решение проблемызанятости итрудоустройства впериод каникул.Перечислениефинансовых средствработодателям. | Тысяч рублей | 210 | 200 (бюджет Программы, 30 (бюджет мийнальского сельского поселения) |  |

Отчет по исполнению плана реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Срок реализации основного мероприятия, мероприятия |  |  |  | показатель непосредственного результата |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  | наименование, единица изм. | план | факт | Сводная бюджетная роспись | Исполнено на отчетную дату |
|  |  | начала | окончания | начала | окончания |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 “Развитие муниципальных учреждений в сфере культуры» Задача 1: Сохранение культурного и исторического наследие и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: ремонт объектов воинских захоронений, расположенных на территории сельских поселений района | АЛМР (ОСР) | 2017 | 2018 |  |  | Объекты, кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2: развитие музейного дела | Участник: МКУК «ККЦ» | 2017 | 2018 |  |  | Посетители ККЦ, чел. (тыс.) | 4,9 | 4,5 | 0 | 0 |
| 2.1: представление (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем кол-ве музейных предметов основного фонда |  | 2017 | 2018 |  |  | Музейные предметы, кол-во | 750 | 1308 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3: комплектование библиотечных фондов | Соисполнитель МКУК «МБЛМР» | 2017 | 2018 |  |  | Экземпляры библиотечного фонда | 157 | 157 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4: подключение МУК к сети интернет | Соисполнитель МКУК «МБЛМР» | 2017 | 2018 |  |  | Интернет за отчётный год, кол-во | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5: организация библиотечного обслуживания |  | 2017 | 2018 |  |  | Посещение, чел. (тыс.) | 13,1 | 14,1 | 0 |  |
| Задача 2: поддержка и развитие художественно-творческой деятельности и реализация творческого потенциала жителей района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: привлечение детей для участия в творческих мероприятиях ЛМР | Соисплнитель: МУ «РУО и ДМ», участник МБУДО «ДШИ» | 2017 | 2018 |  |  | Доля детей от общего кол-ва, % | 6 | 12 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2: участие уч-ся ДШИ в конкурсных меропряитиях |  | 2017 | 2018 |  |  | Победители и призеры от общего кол-ва уч-ся ДШИ | 15 | 23 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3: поддержка мероприятий, направленных на развитие культуры |  | 2017 | 2018 |  |  | Мероприятия, кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4: участие населения района в культурно-досуговых мероприятиях | Соисплнитель: МУ «РУО и ДМ», МКУК «МБЛМР», участник МБУДО «ДШИ» | 2017 | 2018 |  |  | Доля населения от общего кол-ва, % | 8 | 9,5 | 0 | 0 |
| Задача 3: укрепление материально-технической базы МУК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: оснащение материально-технической базы | Соисплнитель: МКУК «МБЛМР», участник МБУК «ККЦ» | 2017 | 2018 |  |  | Мероприятия, кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2:«Комплексные мероприятия области работы с молодёжью» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи Лахденпохского муниципального района, развитие потенциала молодежи в интересах социально-экономического развития района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: организация и проведение мероприятий,направленных на укрепление социального статуса семьи, семейных ценностей ит радиций | АЛМР (ОСР | 2017 | 2018 |  |  | Мероприятия, кол-во | 16 | 17 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2: развитие молодёжного консультативно-совещательного органа | АЛМР (ОСР | 2017 | 2018 |  |  | Кол-во заседаний Совета молодежи | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3: мероприятия, направленные на формирование трудовых навыков, поддержку молодых специалистов и молодых граждан, достигших особых успехов в трудовой, творческой ,социальной деятельности | АЛМР (ОСР | 2017 | 2018 |  |  | Мероприятия, кол-во | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4: организация и проведение мероприятий, направленных на разностороннее развитие молодых людей, физическое развитие, поддержку инициативы и творчества молодёжи, формирование здорового образа жизни, социализацию молодых граждан сограниченными возможностями здоровья | АЛМР (ОСР | 2017 | 2018 |  |  | Мероприятия, кол-во | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Задача 2: создание условий для совершенствования системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи, направленной на духовно-нравственное воспитание личности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: организация и проведение мероприятий патриотической и духовно-нравственной направленности | АЛМР (ОСР | 2017 | 2018 |  |  |  | 6 | 7 | 0 | 0 |
| ПОДПРОГРАММА 3 «Содействие занятости несовершеннолетних граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача1: организация профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: Информирование несовершеннолетних граждан ореализации Программы через средства массовой информации | ОСР АЛМР | 2017 | 2017 | 2017 2017 |  | Размещение публикаций в Районной газете«Призыв», на официальном сайтеАЛМР | 5 | 5 | 00 | 0 |
| Мероприятие 2: Проведение ярмарок вакансий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | ОСР АЛМР | 2017 | 2017 | 2017 2017 |  |  | 2 | 2 | 00 | 0 |
| Мероприятие 3: Заключение трехсторонних договоров по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан с предприятиями, организациями, учреждениями района | МУ «РУО и ДМ» | 2017 | 2017 | 2017 2017 |  |  | 18 | 45 | 0 | 0 |
| Задача 2: организация временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: Формирование реестра предприятий иорганизаций, предоставляющихрабочие места для временноготрудоустройстванесовершеннолетних | ОСР АЛМР | 2017 | 2017 | 2017 2017 |  | кол-во | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2: Финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних на основании трехстороннего трудового договора | АЛМР | 2017 | 2017 | 2017 2017 |  | Тысяч рублей | 210 | 200 | 2102 | 20095 |
| Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  |
| в том числе | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  |
| Ответственный исполнитель | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  |
| Соисполнитель 1 | МУ «РУО и ДМ» | 2017 | 2017 | 2017 2017 |  | Х | 21 | 200 | 210 | 200 |
| Соисполнитель 2 | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  |
| …. | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Лахденпохского муниципального района на реализацию

муниципальной программы   Лахденпохского муниципального района «Развитие сферы культуры и организация работы с молодёжью ЛМР» на 2017 — 2021 г.г.  (тыс. руб.)

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы за 2017 год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджет- ная рос- пись на отчетную дату | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа |  | всего | 040 | 0401 | 5230000000 | 110,610 | 210 | 200 | 95% |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |
| Подпрограм- ма 3 | «Содействие занятости несовершеннолетних граждан» | всего | 040 | 0401 | 5230000000 | 110,610 | 210 | 200 | 95% |
|  |  | ответственный исполнитель : АЛМР (ОСР) Соисполнитьель : МУ «РУО и ДМ» участник : ГКУ РК «ЦЗН» | 040 | 0401 | 5230000000 | 110,610 | 210 | 200 | 95% |

Исполнитель ФИО, должность, телефон, электронная почта:

Лорви Ирина Викторовна

Кузнецова Ирина Анатольевна

Каява Ирина Владимировн

_________________ (подпись) «______» ________________ ____20 г.