Российская  Федерация

Республика Карелия

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ

ЛАХДЕНПОХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Аналитическая справка

### по результатам экспертно-аналитического мероприятия

г. Лахденпохья                                                                		                   01 августа 2018 года

Наименование экспертно-аналитического мероприятия: «Анализ реализации муниципальной программы «Эффективное управление в муниципальном образовании «Лахденпохский муниципальный район на 2016-2020 годы».

Объект экспертно-аналитического мероприятия: муниципальное казенное учреждение «Лахденпохский архив».

Основание для проведения мероприятия: настоящее заключение подготовлено на основании статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), Решений Совета Лахденпохского муниципального района (далее – Совет) от 26.03.2014 г. № 7/40-6 «Об утверждении Положения о  контрольно-счетном комитете Лахденпохского муниципального района», № 27/215-6 от 24.11.2016 года «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Лахденпохском муниципальном районе (далее – Положение о бюджетном процессе), распоряжения Контрольно-счетного комитета № 44 от 25 июня 2018 года «О проведении экспертно-аналитического мероприятия».

Цели мероприятия:

1. Оценка законности и эффективности (результативности) использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Эффективное управление в муниципальном образовании «Лахденпохский муниципальный район на 2016-2020 годы» (далее – Программа).

2. Оценка достижения целевых индикаторов и показателей результатов Программы.

Предмет мероприятия:

1. Деятельность органов местного самоуправления Лахденпохского муниципального района, исполнителей и бюджетополучателей направленная на формирование, управление  и реализацию Программы.

2. Законодательные и нормативные правовые акты, распорядительные и иные документы, регулирующие вопросы направления средств из бюджета Лахденпохского муниципального района на реализацию Программы.

3. Финансовая и бухгалтерская отчетность, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерские первичные учетные документы, муниципальные контракты, договоры, соглашения, платежные и иные документы, подтверждающие использование средств бюджета Лахденпохского муниципального района на реализацию Программы.

Исследуемый период: 2016-2017 годы.

Лица, проводившие экспертно-аналитического мероприятие: председатель Контрольно-счетного комитета Лахденпохского муниципального района Богдан Н.Е.

Должностные лица объекта мероприятия за исследуемый период: директор муниципального казенного учреждения «Лахденпохский архив» Овчарова М.А. с 25.07.2003 года по настоящее время.

Перечень использованных (изученных) документов: в приложении № 1 к настоящей справке.

Проверка, проведенная на объекте, а так же по информации, представленной объектом мероприятия в соответствии с запросом показала:

В  соответствии с Уставом муниципального казенного учреждения «Лахденпохский архив» (утверждено Постановлением Администрации Лахденпохского муниципального района от 12.05.2011 года № 646) Учреждение создано в целях реализации функции муниципального образования в области архивного дела, в том числе по :

- обеспечению сохранности и учета архивных документов, подлежащих постоянному и длительному хранению;

- комплектованию (формированию) Учреждения документами, имеющими историческое, научное, социальное, экономическое, политическое, социально-правовое или культурное значение для муниципального образования;

- организационно-методическому руководству деятельностью ведомственных архивов и организации документов в делопроизводстве органов муниципального образования, муниципальных организаций, содействия организациям других форм собственности, комплектования и использования их архивов;

- использованию архивных документов;

- оказанию платных услуг и консультаций предприятиям, учреждениям, организациям, физическим лицам.

В соответствии с постановлением Администрации Лахденпохского муниципального района от 10.05.2016 года № 187 «Об утверждении муниципальной программы «Эффективное управление в муниципальном образовании «Лахденпохский муниципальный район на 2016-2020 годы» муниципальное казенное учреждение «Лахденпохский архив» (далее – Учреждение, Архив) определено ответственным исполнителем подпрограммы «Архивное дело» и соисполнителем Программы в части мероприятия  № 2 подпрограммы «Доступность и качество муниципальных услуг» - «качественное предоставление муниципальной услуги в установленный  законом срок».

Согласно приложению к Программе (Таблица № 1) «Сведения  о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Эффективное управление в муниципальном образовании Лахденпохский муниципальный район» на 2016-2020 годы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях» утвержден Показатель результата 4 – «сохранение архивных документов» и Показатель результата 5 – «увеличение количества запросов, исполненных архивом» в следующих объемах:

| Показатель | Программа в редакции Пост. АЛМР № 187 от 10.05.2016 года | Программа в редакции Пост. АЛМР № 338 от 21.07.2017 года |
| --- | --- | --- |
| № 4 «сохранение архивных документов», дел |  |  |
| В 2016 году | 12017 | 12017 |
| В 2017 году | 13017 | 13017 |
| В 2018 году | 14017 | 14017 |
| В 2019 году | 15017 | 15017 |
| В 2020 году | 16017 | 16017 |
| № 5 «увеличение количества запросов, исполненных архивом», ед. |  |  |
| В 2016 году | 800 | 800 |
| В 2017 году | 860 | 860 |
| В 2018 году | 920 | 920 |
| В 2019 году | 980 | 980 |
| В 2020 году | 1040 | 1040 |

Итоговый рост отношения значения показателя последнего года реализации программы к отчетному по показателю № 4 установлен в 282 процента, а по показателю № 5 – 160 процентов.

План реализации Программы (Таблица № 5) по мероприятию  № 2 подпрограммы «Доступность и качество муниципальных услуг» (качественное предоставление муниципальной услуги в установленный  законом срок) предусматривает наличие единого непосредственного результата при распределении функций по нескольким соисполнителям. При этом ответственными за достижение результата ни Учреждение, ни его должностные лица не назначены.

Согласно приложению к Программе (Таблица 3) «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Эффективное управление в муниципальном образовании Лахденпохский муниципальный район» на 2016-2020 годы» Учреждению на реализацию мероприятий Программы предусмотрены средства в следующих объемах:

тыс. рублей

| Период | Пост. АЛМР № 187 от 10.05.2016 года | Пост. АЛМР № 338 от 21.07.2017 года | Пост. АЛМР № 268 от 04.06.2018 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 655,0 | 249,0 | 202,4 |
| 2016 год | 131,0 | 131,0 | 131,0 |
| 2017 год | 406,0 | 0 | 22,0 |
| 2018 год | 74,6 | 74,6 | 6,0 |
| 2019 год | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| 2020 год | 17,4 | 17,4 | 17,4 |

Конечным результатом Подпрограммы, характеризующим эффективность реализации программных мероприятий, соисполнителем которых определено Учреждение, является  сохранение архивных документов и увеличение количества запросов, исполненных Архивом на 160 процентов. Исходя из раздела 3 Программы «Обоснование состава и значений ожидаемых конечных результатов муниципальной программы» показатели определяются соответственно – в соответствии с планом-графиком картонирования дел и как среднегодовое количество запросов за предыдущие годы. Обоснование исчисления фактических показателей исполнения Программы не установлено.

Лимиты бюджетных обязательств по исследуемому мероприятию доведены финансовым органом Лахденпохского муниципального района до главного распорядителя бюджетных средств – Администрации Лахденпохского муниципального района:

| Расходные расписания (ф.3531722) | Сумма, тыс. рублей |
| --- | --- |
| 2016 год |  |
| № 28 от 02.06.2016 года |  |
| в том числе по КБК 031 0113 6820000000 240 | 36,0 |
| в том числе по КБК 031 0113 6820100000 240 | 95,0 |
| № 031/01072/519 от 12.10.2016 года |  |
| в том числе по КБК 031 0113 6820000000 240 | -36,0 |
| № 031/10172/496 от 03.10.2016 года |  |
| в том числе по КБК 031 0113 6820100000 240 | 36,0 |
| 2017 год |  |
| № 031/01072/544 от 17.11.2017 года |  |
| в том числе по КБК 031 0113 6820100000 240 | 22,0 |

Необходимо отметить, что:

1). детализация классификации расходов по целевым статьям в части мероприятий подпрограммы «Архивное дело» Программой не произведена;

2). решением Совета Лахденпохского муниципального района от 16.11.2017 года № 33/270-6 «О внесении изменений и дополнений в Решение XXVIII заседания VI созыва Совета Лахденпохского муниципального района от 20 декабря 2016 года № 28/226-6 «О бюджете Лахденпохского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» не обоснованно произведено выделение бюджетных ассигнований на мероприятия исследуемой подпрограммы в 2017 году в сумме 22,0 тыс. рублей, поскольку постановлением Администрации Лахденпохского муниципального района от 21.07.2017 года № 338 «О внесении изменений в муниципальную программу «Эффективное управление в муниципальном образовании «Лахденпохский муниципальный район на 2016-2020 годы» и утверждении ее в новой редакции» финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы было утверждено в сумме 0 рублей.

До получателя средств бюджета – муниципального учреждения «Лахденпохский архив» главным распорядителем средств бюджета лимиты бюджетных обязательств доведены в следующие сроки:

| Расходные расписания (ф.531722) | Сумма, тыс. рублей |
| --- | --- |
| 2016 год |  |
| № 132 от 03.06.2016 года |  |
| в том числе по КБК 031 0113 6820000000 240 | 36,0 |
| в том числе по КБК 031 0113 6820100000 240 | 95,0 |
| 2017 год |  |
| № 277 от 20.11.2017 года | 22,0 |
| в том числе по КБК 031 0113 6820100000 240 | 22,0 |

Согласно данных бюджетной отчетности Учреждения и годового отчета главного администратора бюджетных средств – Администрации Лахденпохского муниципального района об исполнении бюджета за 2016 год кассовое исполнение по исследуемому мероприятию (КБК 031 0113 6820000000 240 и КБК 031 0113 6820100000 240) не осуществлялось. Утвержденные бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение мероприятий Программы по Учреждению за 2016 год составили 131,0 рублей.

Согласно данных годового отчета главного за 2017 год кассовое исполнение по исследуемому мероприятию (КБК 031 0113 6820100000 240) составило 22,0 тыс. рублей при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 22,0 тыс. рублей или 100 процентов

В 2017 году Архив в рамках исследуемой подпрограммы осуществил одну закупку  на общую сумму 22,0 тыс. рублей по своей уставной деятельности. На основании договора поставки с индивидуальным предпринимателем Груздевым П.Н. № 7113001 от 30.11.2017 года приобретено МФУ Kyocera Ecosos M254dn на сумму 22,0 тыс. рублей. Счет № 7113001 от 30.11.2017 года оплачен Учреждением по платежному поручению № 389326 от 28.12.2017 года.

Приобретенное оборудование  принято на баланс Учреждения  в декабре 2017 года (акт приема-передачи объектов нефинансовых активов (ф.0504101) от 14.12.2017 года, инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 0504031) № б/н от 14.12.2017 года).

Достижение показателей конечного результата по исследуемым мероприятиям характеризуется следующими данными:

| Наименование показателя | Количественное значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Плановое | Фактическое |
| 1. сохранение архивных документов, количество картонированных архивных дел: по итогам 2016 года по итогам 2017 года | 12017 13017 | 13341 13597 |
| 2. увеличение количества запросов, исполненных архивом, количество: по итогам 2016 года по итогам 2017 года | 800 860 | 689 516 |

В ходе мероприятий проверена достоверность показателей, включенных в отчет об исполнении Программы. Фактическое значение показателя запросов, исполненных Архивом подтверждено данными годового отчета о работе Учреждения за 2016 и за 2017 годы. Фактическое значение показателя картонирования дел подтверждено показателями раздела 5 паспортов Учреждения по состоянию на 01.01.2017 и 01.01.2018 годов соответственно.

Показатели конечного результата по исследуемым мероприятиям обеспечены частично.

Необходимо отметить, что объем расходов, предусмотренный для финансового обеспечения  исследуемых мероприятий Программы не отразился на количественных значениях показателей конечного результата.

Председатель Контрольно-счетного комитета

Лахденпохского муниципального района                                                                Н.Е.Богдан