Сведения о реализации муниципальной программы

«Физкультура и спорт в Лахденпохском муниципальном районе» на 2017-2021 годы по  итогам за 2018 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Физкультура и спорт в Лахденпохском муниципальном районе» на 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой индикатор: Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 26 | 28 | 28 |  |
| 1.1. | Показатель результата 1: Доля населения от 18 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Лахденпохского района от 18 лет | % | 19 | 21 | 21,2 |  |
| 1.2. | Показатель результата 2: Доля инвалидов, занимающихся адаптивной физической культурой и адаптивным спортом от общей численности инвалидов | % | 42 | 44 | 40 |  |
| 1.3. | Показатель результата 3: Количество детей и подростков систематически занимающихся в МОДО «ЛРДЮСШ» | Чел. | 270 | 270 | 270 |  |
| 1.4. | Показатель результата 4: Количество спортсменов, принявших участие в спортивных мероприятиях различного уровня | Чел. | 700 | 720 | 838 |  |
| 1.5. | Показатель результата 5: Количество спортсменов, которым присвоены массовые спортивные разряды, в том числе первый спортивный разряд | Чел. | 70 | 72 | 65 |  |
| 1.6. | Показатель результата 6: Количество проведённых муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивно — массовых мероприятий | Кол-во | 11 | 11 | 16 |  |
| 1.7. | Показатель результата 7: Количество проектов, направленных на развитие физической культуры и массового спорта | Кол-во | 8 | 8 | 7 |  |
| 1.8. | Показатель результата 8: Количество мероприятий по внедрению ВФСК «ГТО» | Кол-во | 4 | 4 | 6 |  |
| 1.9. | Показатель результата 9: Количество участников мероприятий по внедрению ВФСК «ГТО» | Чел. | 160 | 170 | 248 |  |

Сведения о степени выполнения мероприятий

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  |  |  | Проблемы реализации мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | оконча- ния реали- зации | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | наименование |  | ед.измерения | значение плановое | значение достигнутое |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| МП «Физкультура и спорт в Лахденпохском муниципальном районе» на 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1: организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий | АЛМР, МУ «РУО и ДМ», МОДО «ЛРДЮСШ», МСК «Витязь» | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | Проведение муниципальных мероприятий |  | кол-во | 11 | 16 | нет |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2: обеспечение участия спортсменов района в физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях, в т.ч. входящих в зачёт МО РК | АЛМР, МУ «РУО и ДМ», МОДО «ЛРДЮСШ» | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | Увеличение доли участников мероприятий |  | % | 54,5 | 78,2 | Ув.доли участников на 111% к 2021г. По отношению к 2016 г. |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 3: реализация ДОП физкультурно-спортивной направленности | АЛМР, МУ «РУО и ДМ», МОДО «ЛРДЮСШ» | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | Предоставление услуг доп.образования |  | Чел. | 270 | 270 | Муниципальное задание |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 4: организация и проведение конкурса проектов, направленных на развитие физической культуры и массового спорта | АЛМР | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | Реализация проектов |  | кол-во | 8 | 7 |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 5: популяризация физической культуры и спорта, пропаганда ЗОЖ (за счёт субсидии, в т.ч. на содержание ФОКа) | АЛМР, МУ «РУО и ДМ» | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | Увеличение доли населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  | % | 28 | 28 | нет |  |
| 1.1.6 | Мероприятие 6: проведение мероприятий по внедрению ВФСК «ГТО» | АЛМР, МУ «РУО и ДМ», МОДО «ЛРДЮСШ», МСК «Витязь» | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | Увеличение кол-ва населения района, принявшего участие в тестировании в рамках ГТО |  | кол-во | 170 | 248 | нет |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Лахденпохского муниципального района на реализацию

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы за 2018 год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года |  | сводная бюджет- ная рос- пись на отчетную дату | Исполнено в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Физкультура и спорт в Лахденпохском муниципальном районе» на 2017-2021 годы | всего | X | X | X | X | 2 976 920,0 |  | 2 857 089,7 | 96% |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы (АЛМР) | 031 | X | X | X | 70,0 |  | 29,7 | 42% |
|  |  | Соисполнитель: МУ «РУО и ДМ» | 040 | X | X | X | 2 705 700,0 |  | 2 702 700,0 | 99% |
|  |  | Участник: ДЮСШ | 040 | X | X | X | 271 150,0 |  | 154 360,0 | 57% |
| Мероприятие 1: организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий |  | Соисполнитель: МУ «РУО и ДМ» | 040 | X | X | 240 | 15,0 |  | 12,0 | 80% |
|  |  | Участник: ДЮСШ | 040 | X | X | 240 | 44,0 |  | 29,160 | 70% |
| Мероприятие 2: обеспечение участия спортсменов района в физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях, в т.ч. входящих в зачёт МО РК |  | Участник: ДЮСШ | 040 | X | X | 240 110 | 73,3 153,850 |  | 18,0 107,2 | 25% 70% |
| Мероприятие 5: популяризация физической культуры и спорта, пропаганда ЗОЖ (за счёт субсидии, в т.ч. на содержание ФОКа) |  | Соисполнитель: МУ «РУО и ДМ» | 040 | X | X | 630 | 2 690 700,0 |  | 2 690 700,0 | 100% |

Отчёт

по исполнению  плана  реализации МП Лахденпохского муниципального района  за 2018 год

| Наименование муниципальной программы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок |  | Показатель результата |  |  | Расходы (тыс.,руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | Наименование, ед.измерения | План | Факт | Сводная бюджетная роспись | Исполнено на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Физкультура и спорт в ЛМР» на 2017-2021 годы | ОСР АЛР Соисполнители: МУ «РУО и ДМ» Участники:ДЮСШ | 2018 | 2018 |  |  |  | 2 976 920,0 | 2 857 089,7 |
| Мероприятие 1: Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, в т.ч.: | Участники: ДЮСШ | 2018 | 2018 | Мероприятие кол-во | 11 | 16 | 59,0 | 41,16 |
| 1.1: организация и поведение районных мероприятий для школьников |  |  |  | Мероприятие кол-во | 4 | 7 | 16,0 | 6,16 |
| 1.2: организация и проведение мероприятий для учреждений и организаций |  |  |  | Мероприятие кол-во | 1 | 3 | 8,0 | 8,0 |
| 1.3: организация и проведение районных соревнований и спортивных праздников |  |  |  | Мероприятие кол-во | 3 | 3 | 20,0 | 15,0 |
| 1.4: организация и проведение мероприятий, направленных на развитие физ.культуры и массового спорта | Соисполнители: МУ «РУО и ДМ» | 2018 | 2018 | Мероприятие кол-во | 3 | 3 | 15,0 | 12,0 |
| Мероприятие 2: обеспечение участия населения района в физ-ных и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня, в т.ч. | Участники: ДЮСШ | 2018 | 2018 | Участники кол-во | 720 | 838 | 227,15 | 125,2 |
| 2.1: участие в районных соревнованиях | Соисполнители: МУ «РУО и ДМ» Участники:ДЮСШ МСК «Витязь» | 2018 | 2018 | Участники кол-во | 570 | 634 | 0 | 0 |
| 2.2: участие в республиканских соревнованиях, входящих в зачёт образований РК | Участники:ДЮСШ | 2018 | 2018 | Участники кол-во | 100 | 108 | 118,5 | 50,6 |
| 2.3: участие в республиканских соревнованиях по видам спорта |  |  |  | Участники кол-во | 50 | 96 | 108,65 | 74,6 |
| 2.4: количество спортсменов, которым присвоены массовые спортивные разряды, в том числе 1 сп. разряд | ОСР АЛМР | 2018 | 2018 |  | 72 | 65 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3: реализация дополнительной образовательной программы физкультурно-спортивной направленности | Участники:ДЮСШ | 2018 | 2018 | Учащиеся, кол-во | 270 | 270 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4: проведение мероприятий направленных на пропаганду ЗОЖ | Отв.исполнители: ОСР АЛМР | 2018 | 2018 | Мероприятия, кол-во | 8 | 7 | 60 | 20,56 |
| 4.1:доля инвалидов, занимающихся адаптивной физической культурой и адаптивным спортом от общей численности инвалидов |  |  |  | Участники, % | 44 | 40 | 0 | 0 |
| 4.2:доля населения от 18 лет систематически зан-ся физ. культурой и спортом, в общей численности населения ЛМР от 18 лет |  |  |  | Участники, % | 21 | 21,2 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5: популяризация физ.кул-ры и спорта (за счёт средств субсидии, в т.ч. на содержание ФОКа) | Соисполнители: МУ «РУО и ДМ» Участники: МСК «Витязь» | 2018 | 2018 | Доля населения, % | 28 | 28 | 2 690 700,0 | 2 690 700,0 |
| Мероприятие 6: проведение мероприятий по внедрению ВФСК «ГТО» | Отв.исполнители: АЛМР (Отдел социальной работы) | 2018 | 2018 | Мероприятия, кол-во | 4 | 6 | 10,0 | 9,2 |
| 6.1: обеспечение участия населения района в мероприятиях по внедрению ВФСК «ГТО» |  |  |  | Участники, кол-во | 170 | 248 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2 976 920,0 | 2 857 089,7 |
| Исполнитель: ОСР АЛМР | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 70,0 | 29,7 |
| Соисполнитель: МУ «РУО и ДМ» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2 705 700,0 | 2 702 700,0 |
| Участник: ДЮСШ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 271 150,0 | 154 360,0 |