Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) МП «Развитие сферы культуры и организация работы с молодёжью ЛМР» на 2017 — 2021 г.г. за 2018 год

|  | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| МП «Развитие сферы культуры и организация работы с молодёжью ЛМР» на 2017 — 2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель результата 1: кол-во объектов воинских захоронений, расположенных на территории сельских поселений района, на которых проведены работу по ремонту (с нарастающим итогом) | кол-во | 1 | 3 | 3 |  | нет |
| 1.2 | Показатель результата 2: рост удовлетворённости населения качеством услуг МУ, предоставляемых в сфере культуры | % | 88 | 90 | 90,5% |  | Кол-во опрошенных граждан удовлетворённых качеством услуг/на общее кол-во опрошенных граждан*100% 525/580*100%=90,5% |
| 2.1 | Показатель результата 3: рост доли молодёжи, вовлечённых в мероприятия программы | % | 53 | 54 | 54,8% |  | Кол-во молодёжи от 14 до 30 лет, вовлечённых в мероприятия Программы/общее кол-во молодёжи от 14 до 30 лет*100% 1085/1979*100=54,8% |
| 2.2 | Показатель результата 4: рост кол-ва временно трудоустроенных несовершеннолетних | кол-во | 16 | 17 | 38 |  | Кол-во трудоустроенных по факту/17*100% 38/17*100=223,5% |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальных учреждений в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой индикатор: рост востребованности населением услуг МУ культуры и искусства | % | 43 | 44 | 199% |  | Кол-во получателей услуги МУ культуры/общее кол-во населения ЛМР *100% 25670/12891*100%=199% |
| 1.1 | Показатель результата 1: кол-во объектов воинских захоронений, расположенных на территории сельских поселений района, на которых проведены работы по ремонту | кол-во | 1 | 3 | 3 |  | нет |
| 1.2. | Показатель результата 2: кол-во представленных зрителю музейных предметов в общем кол-ве музейных предметов основного фонда | кол-во | 750 | 800 | 1308 |  | факт/план*100% 1308/800*100%=172,5% |
| 1.3 | Показатель результата 3: кол-во посетителей МБУК «ККЦ» | Чел. (тыс.) | 4,9 | 5,0 | 5,2 |  | факт/план*100% 5200/5000*100%=104% |
| 1.4 | Показатель результата 4: кол-во экземпляров обновлённого библиотечного фонда МКУК «МБ ЛМР» | Кол-во | 157 | 157 | 157 |  | На основании отчёта руководителя 100% |
| 1.5 | Показатель результата 5: кол-во посещений МКУК «МБ ЛМР» | Чел. (тыс.) | 13,1 | 13,2 | 15,5 |  | факт/план*100% 15500/13200*100%=117% |
| 1.6 | Показатель результата 6: кол-во рабочих мест в МУК с доступом к сети Интернет | Кол-во | 0 | 0 | 0 |  | Отсутствие технической возможности подключения |
| 1.7 | Показатель результата 7: доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем кол-ве детей | % | 6 | 7 | 16% |  | Кол-во детей, привлечённых в 2017 г. для участия в тв.мероприятиях/общее кол-во детей ЛМР от 6 до 18 лет*100% 325/2040*100%=16% |
| 1.8 | Показатель результата 8: доля победителей и призёров конкурсов, фестивалей, выставок различного статуса среди уч-ся ДШИ | % | 15 | 18 | 20% |  | Кол-во победителей, призёров ДШИ конкурсных мероприятий в 2017 г./общее кол-во обучающихся ДШИ*100% 31/150*100%=20% |
| 1.9 | Показатель результата 9: кол-во мероприятий, направленных на развитие культуры | кол-во | 3 | 3 | 6 |  | На основании отчётов руководителей 6/3*100%=200% |
| 1.10 | Показатель результата 10: рост охвата населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях | % | 8 | 9 | 10% |  | Кол-во населения, участвующих в мероприятиях/общее кол-во населения ЛМР*100% 1290/12891*100%=10% |
| 1.11 | Показатель результата 11: мероприятия, направленные на оснащение мат.-техн.базы (программное обеспечение, комп.,экспозиционно-выставочное оборудоване, тек.ремонт) | кол-во | 0 | 7 | 0 |  | Отсутствие финансовых средств |
| 1.12 | Показатель результата 12: объем электронной базы муниципального архива | ед.хр. (тыс.) | 3,845 | 28,243 | 28,243 |  |  |
| 1.13 | Показатель результата 13: выпуск газеты «Призыв» | Кол-во екз. | 24 | 24 | 24 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Комплексные мероприятия области работы с молодёжью» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой индикатор: ув. доли молодежи ЛМР в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях программы, в общей численности молодежи | % | 53 | 54 | 54,8% |  | Расчёт показателя: количество молодёжи от 14 до 30 лет, вовлечённых в мероприятия Программы / общее количество молодёжи ЛМР от 14 до 30 лет * 100%. 1085/1979*100=54,8% |
| 1.1 | Показатель результата 1: доля молодежи Лахденпохского муниципального района в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях программы, посвященных укреплению института семьи. | % | 10,5 | 10,7 | 11% |  | Расчёт показателя: участники мероприятий /общее количество молодёжи ЛМР от 14 до 30 лет * 100%. 220/1979*100=11% |
| 1.2. | Показатель результат 2: доля молодежи Лахденпохского муниципального района в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях программы, направленных на социальную активность и самостоятельность молодежи | % | 10,5 | 10,7 | 11,8% |  | Расчёт показателя: участники мероприятий /общее количество молодёжи ЛМР от 14 до 30 лет * 100%. 234/1979*100=11,8% |
| 1.3 | Показатель результата 3: доля молодежи Лахденпохского муниципального района в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях программы, направленных на разностороннее развитие молодых людей, их творческих способностей, самореализации личности, формирование здорового образа жизни. | % | 16 | 16,2 | 16,4 |  | Расчёт показателя: участники мероприятий /общее количество молодёжи ЛМР от 14 до 30 лет * 100%. 325/1979*100=16,4% |
| 1.4 | Показатель результата 4: число мероприятий духовно-нравственной направленности для молодых граждан Лахденпохского муниципального района | кол-во | 8 | 8 | 8 |  | 100% |
| 1.5 | Показатель результата 5: доля молодых граждан, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию | % | 16 | 16,2 | 20,5 % |  | Расчёт показателя: участники мероприятий /общее количество молодёжи ЛМР от 14 до 30 лет * 100%. 406/1979*100=20,5% |
| Подпрограмма 3 «Содействие занятости несовершеннолетних граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой индикатор: рост количества временно трудоустроенных несовершеннолетних к показателю количества временно трудоустроенных несовершеннолетних 2016 года | % | 100 | 105 | 223,5% |  | Расчёт показателя: кол-во трудоустроенных в 2018 г./кол-во трудоустроенных в 2016 г.*100 38/17*100=223,5% |
| 1.1 | Показатель результата 1 Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних | кол-во | 17 | 18 | 38 |  | Расчёт показателя: кол-во трудоустроенных по факту/17*100% 38/18*100=211% |
| 1.2 | Показатель результата 2 Доля несовершеннолетних граждан, получивших консультационные услуги по вопросам трудоустройства и профориентации | % | 18 | 20 | 20 |  | Расчёт показателя: несовершеннолетние граждане, получившие консультационные услуги/общее кол-во несовершеннолетних от 14 до 18 лет*100 110/549*100=20% |

Сведения о степени выполнения мероприятий

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  |  |  |  | Проблемы реализации мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | оконча- ния реали- зации | начала реали- зации |  | окон- чания реали- зации |  | наименование | ед.измерения | значение плановое | значение достигнутое |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципальных учреждений в сфере культуры» Задача 1: Сохранение культурного и исторического наследие и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1: ремонт объектов воинских захоронений, расположенных на территории сельских поселений района | АЛМР (ОСР) | 2018 | 2018 | 2018 |  | 2018 |  | объекты воинских захоронений, расположенных на территории сельских поселений района | кол-во | 3 | 3 | нет |  |
| 1.2 | Мероприятие 2: развитие музейного дела | Участники: МБУК «ККЦ» | 2018 | 2018 | 2018 |  | 2018 |  | Предоставление зрителю музейных предметов Посетители | Кол-во чел.(тыс.) | 800 5,0 | 1308 5,2 | нет |  |
| 1.3 | Мероприятие 3: комплектование библиотечных фондов | Соисполнитель: МБУ «МБ ЛМР» | 2018 | 2018 | 2018 |  | 2018 |  | Обновление библиотечного фонда | кол-во | 157 | 157 | нет |  |
| 1.4 | Мероприятие 4: организация библиотечного обслуживания населения ЛМР |  | 2018 | 2018 | 2018 |  | 2018 |  | Посещение библиотеки | Чел. (тыс.) | 13,2 | 15,5 | нет |  |
| 1.5 | Мероприятие 5: подключение муниципальных учреждений культуры к сети Интернет | Участники: МБУК «ККЦ» МБУ «МБ ЛМР» | 2018 | 2018 | 2018 |  | 2018 |  | Кол-во рабочих мест с доступом в Интернет | Кол-во | 2 | 2 | нет |  |
| 1.6 | Мероприятие 6: развитие архивного дела | Соисполнитель: МКУ «Лахденпохский архив» | 2018 | 2018 | 2018 |  | 2018 |  | Рост объема электронной базы | ед.хр. (тыс.) | 28,243 | 28,243 | нет |  |
| 1.7 | Мероприятие 7: издательская деятельность | Соисполнитель: МБУ «МБ ЛМР» | 2018 | 2018 | 2018 |  | 2018 |  | Выпуск газеты | Кол-во экз. | 24 | 24 | нет |  |
| Задача 2: поддержка и развитие художественно-творческой деятельности и реализация творческого потенциала жителей района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1: привлечение детей для участия в творческих мероприятиях ЛМР | Соисполнитель: МУ «РУО и ДМ», участники: МБУДО «ДШИ» | 2018 | 2018 | 2018 |  | 2018 |  | ув.кол-ва детей привлечённых к мероприятиям от общего кол-ва детей от 6 до 18 лет | % | 7 | 16 | нет |  |
| 2.2 | Мероприятие 2: участие обучающихся ДШИ в конкурсным мероприятиях | Соисполнитель: МУ «РУО и ДМ», участники: МБУДО «ДШИ» | 2018 | 2018 | 2018 |  | 2018 |  | ув.кол-ва победителей и призёров конкурсных мероприятий к общему числу уч-ся ДШИ | % | 8 | 20 | нет |  |
| 2.3 | Мероприятие 3: поддержка мероприятий, направленных на развитие культуры | Соисполнитель: МУ «РУО и ДМ», МБУ «МБ ЛМР» участники: МБУДО «ДШИ» | 2018 | 2018 | 2018 |  | 2018 |  | Организация и проведение мероприятий районного уровня | кол-во | 3 | 6 | нет |  |
| 2.4 | Мероприятие 4: участие населения района в культурно-досуговых мероприятий | Соисполнитель: МУ «РУО и ДМ», МБУ «МБ ЛМР» участники: МБУДО «ДШИ» | 2018 | 2018 | 2018 |  | 2018 |  | Охват населения, участвующих в мероприятиях | % | 9 | 10 | нет |  |
| Задача 3: укрепление материально-технической базы МУК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1: оснащение материально-технической базы | Соисполнитель: МКУК «МБ ЛМР» участники: МКУК «ККЦ» | 2018 | 2018 | 2018 |  | 2018 |  | Улучшение мат.-техн.базы | кол-во | 7 | 0 | нет |  |
| Подпрограмма 2: «Комплексные мероприятия в области работы с молодёжью» Цель: развитие активности молодежи в общественной жизни Лахденпохского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1: организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление социального статуса семьи, семейных ценностей и традиций | Исполнитель: АЛМР (ОСР) | 2018 | 2018 | 2018 |  | 2018 |  | Доля молодёжи участвующей в мероприятиях | % | 54 | 54,8 | нет |  |
| 1.2 | Мероприятие 2: развитие молодёжного консультативно-совещательного органа | Исполнитель: АЛМР (ОСР) соисполнитель: МУ «РУО и ДМ» участники: МБО ДО «ЛЦДТ» МКОУ «ЛСОШ» | 2018 | 2018 | 2018 |  | 2018 |  | Доля молодёжи участвующей в мероприятиях | % | 10,7 | 11,8 | нет |  |
| 1.3 | Мероприятие 3: мероприятия, направленные на формирование трудовых навыков, поддержку молодых специалистов и молодых граждан, достигших особых успехов в трудовой, творческой, социальной деятельности |  | 2018 | 2018 | 2018 |  | 2018 |  | Доля молодёжи участвующей в мероприятиях | % | 10,7 | 11,8 | нет |  |
| 1.4 | Мероприятие 4: организация и проведение мероприятий, направленных на разностороннее развитие молодых людей, физическое развитие, поддержку инициативы и творчества молодёжи, формирование здорового образа жизни, социализацию молодых граждан с ограниченными возможностями здоровья |  | 2018 | 2018 | 2018 |  | 2018 |  | Доля молодёжи участвующей в мероприятиях | % | 16,2 | 16,4 | нет |  |
| Задача 2: создание условий для совершенствования системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи, направленной на духовно-нравственное воспитание личности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1: организация и проведение мероприятий патриотической и духовно-нравственной направленности | Исполнитель: АЛМР (ОСР) соисполнитель: МУ «РУО и ДМ» | 2018 | 2018 | 2018 |  | 2018 |  | Мероприятия Доля молодёжи участвующей в мероприятиях | Кол-во % | 8 16,2 | 8 20,5 | нет |  |
| Подпрограмма 3: «Содействие занятости несовершеннолетних граждан» Задача1: организация профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1: Информирование несовершеннолетних граждан о реализации Программы через средства массовой информации | Исполнитель: АЛМР (ОСР) | 2018 | 2018 | 2018 |  | 2018 |  | Трудоустроенные несовершеннолетние | кол-во | 18 | 38 | нет |  |
| 1.2 | Мероприятие 2: Проведение ярмарок вакансий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Участник: ЦЗН | 2018 | 2018 | 2018 |  | 2018 |  | Трудоустроенные несовершеннолетние доля несовершеннолетних, получивших консультацию | Кол-во % | 18 20 | 38 20 | нет |  |
| 1.3 | Мероприятие 3: Заключение трехсторонних договоров по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан с предприятиями, организациями, учреждениями района | Исполнитель: АЛМР (ОСР) Участник: ЦЗН | 2018 | 2018 | 2018 |  | 2018 |  | Трудоустроенные несовершеннолетние доля несовершеннолетних, получивших консультацию | Кол-во % | 18 20 | 38 20 | нет |  |
| Задача 2: организация временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1: Формирование реестра предприятий и организаций, предоставляющих рабочие места для временного трудоустройства несовершеннолетних | Исполнитель: АЛМР (ОСР) Участник: ЦЗН | 2018 | 2018 | 2018 |  | 2018 |  | доля несовершеннолетних, получивших консультацию | % | 20 | 20 | нет |  |
| 2.2 | Мероприятие 2: Финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних на основании трехстороннего трудового договора | Исполнитель: АЛМР (ОСР) Соисполнитель: МУ «РУО и ДМ» Участник: ЦЗН | 2018 | 2018 | 2018 |  | 2018 |  | доля несовершеннолетних, получивших консультацию | % | 20 | 20 | нет |  |

Отчет об использовании бюджетных  ассигнований бюджета ЛМР на реализацию МП (тыс.руб.)

| Статус | Наименование подпрограммы, муниципальной программы | Отв.исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы за 2018 г., тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС |  | Рз Пр |  | ЦСР |  | ВР |  | Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.18 г. |  |  | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату |  | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |
| МП «Развитие сферы культуры и организация работы с молодёжью в Лахденпохском муниципальном районе» на 2017-2021 г. |  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6945,99 |  |  | 6791,93 | 98% |
|  |  | Исполнитель: АЛМР (ОСР) |  | 031 |  | 0707 0503 |  |  |  | 240 240 |  | 37,0 2,68 |  |  | 8,0 0 | 22% 0 |
|  |  | соисп.: МУ «РУО и ДМ» |  | 040 |  | 0707 |  |  |  | 610 |  | 10,0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  | МКУК «МБ ЛМР |  | 031 |  | 0801 0801 0801 0801 1202 |  |  |  | 110 240 850 610 610 |  | 784,22 32,52 0,85 2967,99 0 |  |  | 784,22 32,52 0,85 2967,99 0 | 100% |
|  |  | МБУК «ККЦ» |  | 031 |  | 0801 |  |  |  | 610 |  | 2910,73 |  |  | 2798,35 | 96% |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципальных учреждений в сфере культуры» Задача 1: сохранение культурного и исторического наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: выполнение работ по ремонту воинских захоронений, расположенных на территории сельских поселений |  | АЛМР (ОСР) |  | 031 |  | 0503 |  | 0210100000 |  | 240 |  | 2,68 |  |  | 0 | 0 |
| Мероприятие 2: развитие музейного дела |  | МБУК «ККЦ» |  | 031 |  | 0801 |  | 0210200000 |  | 610 |  | 2910,73 |  |  | 2798,35 | 96% |
| Мероприятие 3: комплектование библиотечных фондов муниципальной библиотеки |  | МКУК «МБ ЛМР |  | 031 |  | 0801 |  | 0210300000 |  | 610 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Мероприятие 4: организация библиотечного обслуживание населения |  |  |  | 031 |  | 0801 |  | 0210500000 |  | 610 |  | 2967,99 |  |  | 2967,99 | 100% |
| Мероприятие 7: осуществление издательской деятельности |  |  |  | 031 |  | 1202 |  | 0210900000 |  | 610 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Мероприятие 5: подключение муниципальных учреждений культуры к сети Интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Мероприятие 6: развитие архивного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Задача 2: поддержка развитие художественно-творческой деятельности и реализация творческого потенциала жителей района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: привлечение детей для участия в творческих мероприятиях ЛМР |  | Соисполнитель: МУ «РУО и ДМ» Участники: МБУ ДО «ДШИ» |  |  |  |  |  | 0210900000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Мероприятие 2: участие обучающихся детских школ искусств района в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня |  | Соисполнитель: МУ «РУО и ДМ» Участники: МБУ ДО «ДШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Мероприятие 3: поддержка мероприятий, направленных на развитие культуры |  | Соисполнитель: МУ «РУО и ДМ» Участники: МБУ ДО «ДШИ» |  | 040 |  | 0801 |  |  |  | 610 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  | МКУК «МБ ЛМР», МБУ «МБ ЛМР» с 19.02.18 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Мероприятие 4: участие населения района в культурно-досуговых мероприятиях |  | Соисполнитель: МУ «РУО и ДМ» Участники: МКУК «МБ ЛМР» МБО ДО «ДШИ», МБУК «ККЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Задача 3: укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: оснащение материально-технической базой |  | Участники: МКУК «МБ ЛМР», МБУ «МБ ЛМР» с 19.01.18 г. МБУК «ККЦ» МБУК «ККЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2: «Комплексные мероприятия в области работы с молодёжью» Задача 1: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи Лахденпохского муниципального района, развитие потенциала молодёжи в интересах социально-экономического развития района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление социального статуса семьи, семейных ценностей и традиций |  | Отв. исп.: АЛМР (ОСР) |  | 031 |  | 0707 |  | 220100000 |  | 240 |  | 10,0 |  |  | 8,0 | 80% |
| Мероприятие 2: развитие молодёжного консультативно-совещательного органа |  |  |  | 031 |  | 0707 |  | 0220200000 |  | 240 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Мероприятие 3: мероприятия, направленные на формирование трудовых навыков, поддержку молодых специалистов и молодых граждан, достигших особых успехов в трудовой, творческой, социальной деятельности |  | Соисполнитель: МУ «РУО и ДМ» Отв. исп.: АЛМР (ОСР) |  | 040 031 |  | 0707 0707 |  | 0220300000 |  | 240 240 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Мероприятие 4: организация и проведение мероприятий, направленных на разностороннее развитие молодых людей, физическое развитие, поддержку инициативы и творчества молодёжи, формирование здорового образа жизни, социализацию молодых граждан с ограниченными возможностями здоровья |  | Ответственный исполнитель: АЛМР (ОСР) |  | 031 |  | 0707 |  | 0220400000 |  | 240 |  | 17 |  |  | 0 | 0 |
| Задача 2: создание условий для совершенствования системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи, направленной на духовно-нравственное воспитание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: организация и проведение мероприятий патриотической и духовно-нравственной направленности |  | Отв. исп.: АЛМР (ОСР) Соисполнитель: МУ «РУО и ДМ» Участник: МБО ДО «ЛЦДТ» |  | 031 040 040 |  | 0707 0707 0707 |  | 0220500000 |  | 240 240 610 |  | 0 0 10 |  |  | 0 0 10 | 0 0 0 |
| Подпрограмма 3: «Содействие занятости несовершеннолетних граждан» Задача 2: организация временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2: финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних на основании трёхстороннего трудового договора |  | Соисполнитель: МУ «РУО и ДМ» Участник: ГКУ РК «ЦЗН» |  | 040 |  | 0401 |  | 0230500000 |  | 110, 610 |  | 200 |  |  | 200 | 100% |

Отчет по исполнении плана реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Срок реализации основного мероприятия, мероприятия |  |  |  |  | показатель непосредственного результата |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  | наименование, единица изм. |  | план | факт |  | Сводная бюджетная роспись |  |  | Исполнено на отчетную дату |  |
|  |  | начала | окончания | начала | окончания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  |
| Подпрограмма 1 “Развитие муниципальных учреждений в сфере культуры» Задача 1: Сохранение культурного и исторического наследие и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: ремонт объектов воинских захоронений, расположенных на территории сельских поселений района | АЛМР (ОСР) | 2018 | 2018 |  |  | Объекты, кол-во |  | 3 | 3 | 2,68 |  |  | 0 |  |  |
| Мероприятие 2: развитие музейного дела | Участник: МКУК «ККЦ» | 2018 | 2018 |  |  | Посетители ККЦ, чел. (тыс.) |  | 5,0 | 5,2 | 2910,73 |  |  | 2798,35 |  |  |
| 2.1: представление (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем кол-ве музейных предметов основного фонда |  | 2018 | 2018 |  |  | Музейные предметы, кол-во |  | 800 | 1308 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Мероприятие 3: комплектование библиотечных фондов мун.библиотеки | Соисполнитель МКУК «МБЛМР» | 2018 | 2018 |  |  | Пользователи, кол-во |  | 14,0 | 14,0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Мероприятие 4: организация библиотечного обслуживания |  | 2018 | 2018 |  |  | Посещение, чел. (тыс.) |  | 13,2 | 15,5 | 3785,58 |  |  | 3785,58 |  |  |
| Мероприятие 5: осуществление издательской деят-ти |  | 2018 | 2018 |  |  | Экз.. кол-во |  | 24 | 24 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Мероприятие 6: подключение МУК к сети Интернет за отчётный год |  | 2018 | 2018 |  |  | Интернет, кол-во |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Мероприятие 7: объем электронной базы архива | Лахденпохский архив | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Задача 2: поддержка и развитие художественно-творческой деятельности и реализация творческого потенциала жителей района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: привлечение детей для участия в творческих мероприятиях ЛМР | Соисплнитель: МУ «РУО и ДМ», участник МБУДО «ДШИ» | 2018 | 2018 |  |  | Доля детей от общего кол-ва, % |  | 7 | 16 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Мероприятие 2: участие уч-ся ДШИ в конкурсных меропряитиях |  | 2018 | 2018 |  |  | Победители и призеры от общего кол-ва уч-ся ДШИ |  | 18 | 20 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Мероприятие 3: поддержка мероприятий, направленных на развитие культуры |  | 2018 | 2018 |  |  | Мероприятия, кол-во |  | 3 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Мероприятие 4: участие населения района в культурно-досуговых мероприятиях | Соисполнитель: МУ «РУО и ДМ», МКУК «МБЛМР», участник МБУДО «ДШИ» | 2018 | 2018 |  |  | Доля населения от общего кол-ва, % |  | 9 | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Задача 3: укрепление материально-технической базы МУК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: оснащение материально-технической базы | Соисплнитель: МКУК «МБЛМР», участник МБУК «ККЦ» | 2018 | 2018 |  |  | Мероприятия, кол-во |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Подпрограмма 2: «Комплексные мероприятия в области работы с молодёжью» Задача 1: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи Лахденпохского муниципального района. Развитие потенциала молодёжи в интересах социально-экономического развития района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление социального статуса семьи, семейных ценностей и традиций | ОСР АЛМР | 2018 | 2018 |  |  | Мероприятия, кол-во |  | 2 | 2 | 10,0 |  |  | 8,0 |  |  |
| Мероприятие 2: Развитие молодежного консультативно-совещательного органа |  | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Мероприятие 3: направленные на формирование трудовых навыков, поддержку молодых специалистов и молодых граждан, достигших особых успехов в трудовой, творческой, социальной деятельности | МУ РУО и ДМ | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Мероприятие 4: организация и проведение мероприятий, направленных на разностороннее развитие молодых людей, физическое развитие, поддержку инициативы и творчества молодёжи, формирование здорового образа жизни, социализацию молодых граждан с ограниченными возможностями здоровья. | ОСР АЛМР | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 8 | 8 | 17 |  |  | 17 |  |  |
| Задача 2: создание условий для совершенствования системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи, направленной на духовно-нравственное воспитание личности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: организация и проведение мероприятий патриотической и духовно-нравственной направленности | АЛМР (ОСР) МУ «РУО и ДМ» МБУ ДО «ЛЦДТ» | 2018 | 2018 |  |  | Мероприятия, кол-во |  | 8 | 8 | 10 0 10 |  |  | 0 0 0 |  |  |
| Подпрограмма 3: «Содействие занятости несовершеннолетних граждан» Задача 1: Организация профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: Информирование несовершеннолетних граждан о реализации МП через средства массовой информации | АЛМР (ОСР) | 2018 | 2018 |  |  | Публикации, кол-во |  | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Мероприятие 2: Проведение ярмарок вакансий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Участник: ГКУ РК «ЦЗН» | 2018 | 2018 |  |  | Ярмарка, кол-во |  | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Мероприятие 3 Заключение трехсторонних договоров по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан с предприятиями, организациями, учреждениями района | Исполнитель: АЛМР (ОСР) Участник: ГКУ РК «ЦЗН» | 2018 | 2018 |  |  | Договор, кол-во |  | 18 | 38 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Задача 2: Организация временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: Формирование реестра предприятий и организаций, предоставляющих рабочие места для временного трудоустройства несовершеннолетних | Исполнитель: АЛМР (ОСР) Участник: ГКУ РК «ЦЗН» |  |  |  |  | Реестр, кол-во |  | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Мероприятие 2: финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних на основании трехстороннего договора | Исполнитель: АЛМР (ОСР) Участник: ГКУ РК «ЦЗН» |  |  |  |  | Трудоустроенные несовершеннолетние, кол-во |  | 18 | 38 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |
| Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | Х | 6945,99 |  |  | 6701,93 |  |  |
| Ответственный исполнитель: ОСР АЛМР | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | Х | 39,68 |  |  | 8,0 |  |  |
| Соисполнитель: МУ РУО и ДМ | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | Х | 210,0 |  |  | 200,0 |  |  |
| Участник: МКУК «МБ ЛМР» МБУ «МБ ЛМР» | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | Х | 817,59 2967,99 |  |  | 817,59 2967,99 |  |  |
| Участник: МБУК «ККЦ» | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | Х | 2910,73 |  |  | 2798,35 |  |  |

Исполнитель ФИО, должность, телефон, электронная почта

_______________________ (подпись) «______» ________________ ____20 г.