- Таблица 8

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Лахденпохском муниципальном районе  на 2015-2019 годы»  за 2016 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Лахденпохском муниципальном районе на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой индикатор 1- Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения района | единиц | 423 | 426 | 365 | Для расчета использованы следующие данные: численность субъектов МСП – 482 ед. (по данным ФНС); численность населения района – 13215 чел. |
|  | Целевой индикатор 2 - налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений в бюджет Лахденпохского муниципального района. | тыс.руб. | 24644 | 18831 | 28859 | По данным налоговой отчетности и отдела бюджета и межбюджетных отношений АЛМР |
| 2 | Показатели результата |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результата 1 - размещение на интернетресурсе Администрации информации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | количество размещений | 7 | 8 | 9 | Размещалась информация о налогах, о применении ККТ, о мерах поддержки, о конкурсах и изменениях в законодательстве |
|  | Показатель результата 2 - координация работы Совета по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства при Администрации Лахденпохского муниципального района | количество заседаний Совета в год | 1 | 2 | 1 | В виду очень низкой активности и заинтересованности СМП членов Совета удалось провести только одно заседание |
|  | Показатель результата 3 - Оказание информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | Количество консультаций специалистами отдела предпринимателей в неделю | 3 | 3 | 4 | Консультации проводились специалистами отдела экономики и инвестиционной политики по вопросам открытия собственного дела, применения контрольно-кассовой техники, регистрации собственного дела, получения грантовой поддержки. |
|  | Показатель результата 4 - содействие организации обучения предпринимателей и повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства по курсу «Основы предпринимательства» | Количество обученных предпринимателей | 0 | 0 | 3 | В 2016 году бесплатное обучение субъектов МСП проводилось в г.Сортавала. Три представителя МСП Лахденпохского района приняли участие. |
|  | Показатель результата 5 - обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к получению заказов на поставку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | объем закупок у субъектов предпринимательства | 85% | Не менее 15% совокупного годового объема закупок | 75,5 | Совокупный годовой объем закупок ЛМР (без закупок у единственного поставщика) за 2016 г – 16619,1 тыс.руб., объем закупок у СМП - 12549,25 тыс. руб. |
|  | Показатель результата 6 - содействие в проведении выставочно-ярмарочных мероприятий, направленных на продвижение продукции, производимой субъектами МСП | Участие субъектов МСП в выставках. Число участников | 7 | 8 | 8 | Выставка проводилась в г.Олонце 10.06.2017г в рамках празднования Дня Республики Карелия |
|  | Показатель результата 7 - проведение конкурса по предоставлению грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела при условии софинансирования муниципальных программ поддержки предпринимательства из бюджетов РК и РФ | Количество получателей поддержки, ед. | 0 | 5 | 2 | В 2016 году было проведено 2 конкурса по предоставлению грантов на создание собственного дела. На каждый конкурс было подано по одной заявке. Всем заявителям были предоставлены гранты. |
|  | Показатель результата 8 - ведение перечня муниципального имущества, порядка и условий предоставления в аренду (в том числе по социально значимым видам деятельности) субъектам малого и среднего предпринимательства Лахденпохского муниципального района | Число обновлений информации в перечне муниципального имущества, ед. | 1 | 1 | 1 | По данным МКУ «КЗИО» на 31.12.2016г. |
|  | Показатель результата 9 - передача во владение и (или) в пользование муниципального имущества Лахденпохского муниципального района на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях | Количество договоров с СМП, ед. | 23 | 22 | 22 | По данным МКУ «КЗИО» на 31.12.2016г. |
|  | Показатель результата 10 -отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Лахденпохского муниципального района, приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства | Реализация преимущественного права СМП на приобретение арендуемого имущества, ед. | 3 | 0 | 0 | По данным МКУ «КЗИО» на 31.12.2016г. |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 10

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Лахденпохского муниципального района на реализацию

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Лахденпохском муниципальном районе  на 2015-2019 годы»  за 2016 год (тыс. руб.)

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы за 2016 год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджет- ная рос- пись на отчетную дату | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Лахденпохском муниципальном районе на 2015-2019 годы» | всего | X | X | X | X | 120 | 610 | 528,8 |
|  |  | Отдел экономики и инвестиционной политики |  | X | X | X | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие (мероприятие,) 3.1 | Оказание финансовой поддержки путем проведения конкурса по предоставлению грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела при условии софинансирования муниципальных программ поддержки предпринимательства из бюджетов РК и РФ | Отдел экономики и инвестиционной политики |  |  |  |  | 120 | 610 | 528,80 |
|  | Бюджет района |  | 031 | 0412 | 6000100000 | 810 | 120 | 230 | 148,80 |
|  | Бюджет Республики Карелия |  | 031 | 0412 | 6000150640 | 810 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Российской Федерации |  | 031 | 0412 | 6000150640 | 810 | 0 | 380 | 380 |

- Исп. Фатеева Е.Е.

- Таблица 11

Информация

о расходах бюджета Лахденпохского муниципального района, бюджета Республики Карелия, федерального бюджета,  бюджетов муниципальных образований (поселений), внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Лахденпохском муниципальном районе  на 2015-2019 годы»  за 2016 год. (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Источники финансового обеспечения |  |  | Оценка расходов, тыс.руб. <1> |  | Факти- ческие расходы, тыс.руб. |  | Использование финансовых средств, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Лахденпохском муниципальном районе на 2015-2019 годы» | Всего |  |  | 610 |  | 528,8 |  | 86,7 |
|  |  | бюджет Лахденпохского муниципального района | средства бюджета Лахденпохского муниципального района |  | 230 |  | 148,8 0 |  | 64,7 0 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджета Республики Карелия |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджета Российской Федерации |  | 380 |  | 380 |  | 100 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |

<1> В соответствии с муниципальной программой.

Исп.Фатеева Е.Е.

Таблица 12

|  |  | Утверждено Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел экономики и инвестиционной политики Начальник отдела ____________/Е.Е.Фатеева/ «______» ________________ ____2017г. |
| --- | --- | --- |

Отчет по исполнению  плана  реализации муниципальной программы Лахденпохского муниципального района

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Лахденпохском муниципальном районе  на 2015-2019 годы» за 2016 год

| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Срок реализации основного мероприятия, мероприятия |  |  |  | показатель непосредственного результата |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  | наименование, единица изм. | план | факт | Сводная бюджетная роспись | Исполнено на отчетную дату |
|  |  | начала | окончания | начала | окончания |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Лахденпохском муниципальном районе на 2015-2019 годы» | Отдел экономики и инвестиционной политики | 2015г | 2019г | 2016г |  |  |  |  | 230 | 148,8 |
| Основное мероприятие 3.1. Оказание финансовой поддержки путем проведения конкурса по предоставлению грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела при условии софинансирования муниципальных программ поддержки предпринимательства из бюджетов РК и РФ | Отдел экономики и инвестиционной политики | 2016 | 2016 | 2016 |  | Количество получателей поддержки, ед. | 5 | 2 | 230 | 148,8 |
| Итого по муниципальной программе за счет средств бюджета Лахденпохского муниципального района | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | 230 | 148,8 |
| в том числе | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| средства бюджета Лахденпохского муниципального района | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | 230 | 148,8 |

Исполнитель:

Начальник отдела экономики и инвестиционной политики

Администрации Лахденпохского муниципального района  _____________   /Е.Е.Фатеева/   «______» ________________2017  г.

Отдел экономики и инвестиционной политики  направляет информацию об исполнении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Лахденпохском муниципальном районе  на 2015-2019 годы»  по итогам 2015 года.

Сегодня малый и средний бизнес характеризуется «экономической неустойчивостью»:  недостаток собственных финансовых средств, основных фондов, малой численностью работников в т.ч. управленческого персонала и другими показателями. Структура МСП по видам экономической деятельности в течение ряда лет остается практически неизменной. Обрабатывающие производства и сфера торговли  в связи с достаточно высокой оборачиваемостью капитала является наиболее востребованной в малом бизнесе Лахденпохского муниципального района.

По оценке Администрации Лахденпохского муниципального района число субъектов малого и среднего предпринимательства на 01.01.2015 года составило 570 ед., в том числе индивидуальные предприниматели 357 чел.  Наибольший удельный вес составляют предприятия и индивидуальные предприниматели в сфере торговли, ремонта автотранспортных средств, бытового обслуживания – 28%.

Состояние развития малого и среднего предпринимательства в Лахденпохском муниципальном районе характеризуется также объемом налоговых поступлений в местный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства. Объем этих поступлений в 2015 году составил 24644 тыс. рублей, что на 32% выше чем в 2014 году (18663 тыс.рублей).

В связи с незначительным ростом количества субъектов малого предпринимательства на территории Лахденпохского муниципального района, становится очевидна актуальность принятия органами государственной власти и местного самоуправления мер для развития субъектов МСП.

- Распоряжением Администрации Лахденпохского муниципального района от 16.07.2015 года №220-П утвержден новый состав Совета по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства при Администрации Лахденпохского муниципального района.  Постановлением № 866 от 13.07.2015 года утверждено  положение о Совете по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства при Администрации Лахденпохского муниципального района.

- В целях поддержки малого бизнеса Администрация Лахденпохского муниципального района  не увеличивала с 2009 года ставки налогообложения для субъектов малого и среднего предпринимательства.  В 2015 году для Лахденпохского автотранспортного предприятия (субъект МП) решением Совета Лахденпохского муниципального района была снижена ставка ЕНВД на 55,5% (с 0,45 до 0,2).

- Решением Совета Лахденпохского муниципального района от 20.08.2009 года № 196 утвержден Перечень муниципального имущества Лахденпохского муниципального района, предназначенного для передачи во временное владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства (с изменениями и дополнениями).    Муниципальное имущество, включенное в указанный Перечень, может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства.

- С 2015 года в районе действует новая муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Лахденпохском муниципальном районе  на 2015-2019 годы», утвержденная постановлением Администрации Лахденпохского муниципального района от 24.09.2015 года  № 990.

- В соответствии с Программой в 2015 году были проведены конкурсы на предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела. Один конкурс на сумму остатка средств гранта 2014 года, второй по программе 2015 года.

На конкурс по остатку 2014 года была предоставлена одна заявка с бизнес-проектом на 200,0 тыс.руб. Заявка была признана соответствующей условиям конкурса и предпринимателю был предоставлен грант по заявленной сумме.     Конкурс по программе 2015 года признан не состоявшимся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки.   По остатку средств 2015 года будет проведен конкурс во 2-м квартале 2016 года.

На 2016 год в муниципальной Программе предусмотрено софинансирование из средств местного бюджета в размере 120 тыс.руб.

Таблица 1.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства по оценке Администрации местного самоуправления, в том числе: | единиц | 570 |  |
| 1.1. | Микропредприятия (численность от 1 до 15 чел.) | единиц | 169 |  |
| 1.2. | Малые предприятия (численность от 16 до 100 чел.) | единиц | 42 |  |
| 1.3. | Средние предприятия (численность от 101 до 250) | единиц | 2 |  |
| 1.4. | Число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей | человек | 357 |  |
| 2. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей) | человек | 2885 |  |
| 3. | Количество созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 4 |  |
| 4. | Количество созданных новых рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства | единиц | 4 |  |
| 5. | Налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства | тыс. рублей | 24644 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.1. | Сумма налоговых поступлений по единому налогу на вмененный доход | тыс. рублей | 10699 |  |
| 5.2. | Сумма налоговых поступлений по единому сельскохозяйственному налогу | тыс. рублей | 13 |  |
| 5.3. | Сумма налоговых поступлений по УСНО | тыс. рублей | 13774 |  |
| 5.4. | Сумма налоговых поступлений по НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве ИП, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | тыс. рублей | 86 |  |
| 5.5. | Сумма налоговых поступлений от индивидуальных предпринимателей в связи с применением патентной системы налогообложения | тыс. рублей | 72 |  |
| 6. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства | тыс. рублей | 200 |  |