Таблица 8.  Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) МП «Развитие образования в Лахденпохском муниципальном район »  за 2022 год

|  | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: повышение качества и доступности образования Задача 1: развитие образовательной сети и формирование финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель результата 1.1: Удовлетворённость условиями осуществления образовательной деятельности | процент | 85% | 86% | 92,4% | В соответствии с результатами проведения независимой оценки качества условий образовательной деятельности в 2022 году независимым оператором «Фонд поддержки инновационных проектов «Новое измерение» (контракт № 13 от 24.08.2022) |
| 1.2 | Показатель результата 1.2 Доля муниципальных образовательных организаций, в отношении которых один раз в три года проводится независимая оценка качества образовательной деятельности | % | 0 | 100 | 100 | В соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» № 217 от 29.12.2013, НОК проводится один раз в три года. По плану все 13 образовательных организаций ЛМР проводили НОК в 2022 году. |
| 1.3 | Показатель результата 1.3 Доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах, на территории которых отсутствуют общеобразовательные организации, обеспеченных транспортом для проезда к месту обучения и обратно, в общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе. | % | 100 | 100 | 100 | Для организации подвоза обучающихся утверждены маршруты автоперевозок обучающихся. |
| 1.4. | Показатель результата 1.4 Охват обучающихся по общеобразовательным программам дошкольного образования, в возрасте от 3 до 7 лет, чьи родители подали заявление в детский сад | % | 100 | 100 | 100 | Все несовершеннолетние обеспечены местом в дошкольных образовательных организациях, (группах). |
| 1.5. | Показатель результата 1.5. Выполнение целевого показателя средней заработной платы педагогическим работникам | Да /нет | да | да | да | выполнено |
|  | Задача 2 Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающий свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель результата 2.1 Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием | % | 74 | 75 | 61 | Показатель не выполнен. Причины: - несоответствие предложенных программ интересам обучающихся. - не укомплектованность педагогическими кадрами |
| 2.2 | Показатель результата 2.2 Доля участников открытых онлайн уроков «Проектория», «Уроки настоящего» | % | 31 | 31 | 42 | Выполнено. Увеличение количества участников произошло за счет внедрения материальной базы кабинетов «Точка роста» в 4 общеобразовательных организациях ЛМР. |
| 2.3 | Показатель результата 2.3 Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в соответствии с Соглашением о реализации Государственной программы «Успех каждого ребенка» | % | 25 | 25 | 25 | Выполнено. |
| Задача 3: Обеспечение надежности и технологичности процедур оценки качества образования. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель результата 3.1. Доля обучающихся, сдавших государственную итоговую аттестацию | % | 100 | 100 | 100 | Выполнено |
| 3.2 | Показатель результата 3.2 Доля обучающихся, написавших на «3», «4», «5». всероссийские проверочные работы | % | 96 | 100 | 85 | Причины невыполнения: - отсутствие перекрестной проверки ВПРО на территории ЛМР; - не у всех педагогов-предметников уровень переподготовки соответствуют критериальному оцениванию ВПР; - объективная проверка. |
| Задача 4 Обеспечение надлежащих условий для обучения и пребывания детей в муниципальных образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Показатель результата 4.1 Доля образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве образовательных учреждений | % | 57 | 57 | 61 | Капитально отремонтировано здание Лахденпохской СОШ, расположенное по адресу: г. Лахденпохья, ул. Заходского 6/2 |
| 4.2 | Показатель результата 4.2 Доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых отремонтированы спортивные залы | % | 100 | 100 | 100 | В соответствии с планом, согласованном с Министерством образования РК/ В 2022 году отремонтирован спортивный зал начальной школы |
| 4.3 | Показатель результата 4.3 Доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых имеющиеся аудитории перепрофилированы под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом от общего количества образовательных организаций, расположенных в сельской местности | % | 28 | 28 | 28 | В двух общеобразовательных организациях (МКОУ «Таунанская ООШ», МКОУ «Элисенваарская СОШ») из семи общеобразовательных организаций аудитории перепрофилированы под спортивные залы. |
| 4.4 | Показатель результата 4.4 Доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскостные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием от общего количества общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности | % | 86 | 86 | 86 | Отсутствует открытое плоскостное спортивное сооружение, оснащеное спортивным инвентарем и оборудованием в МКОУ «Лахденпохская СОШ», здание начальной школы. |
| Задача 5 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Показатель результата 5.1 Процент обучающихся с I и II группой здоровья от общего количества обучающихся и воспитанников | % | 91 | 91 | 92 | Увеличилось количество мероприятий по формированию здорового образа жизни. |
| Задача 6 Выявление и поддержка одаренных детей среди обучающихся образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Показатель результат 6.1 Доля обучающихся, участвующих в районных, региональных конкурсах олимпиадах | % | 65 | 66 |  | Предметные олимпиады (ШЭ, МЭ,РЭ); Региональный конкурс «Будущее Карелии» (МЭ, РЭ) Региональный конкурс «Первые шаги» (МЭ, РЭ) Всероссийский Конкурс «Хоровые и вокальные коллективы» (МЭ, РЭ); Молодежный сбор «Школа волонтеров 2022; Региональный конкурс художественного слова и ораторского мастерства «Глагол»; Муниципальный конкурс «Дрозд»; Всероссийский конкурс «Живая классика» (ШЭ, МЭ, РЭ) |
| Задача 7 Развитие системы непрерывного профессионального образования педагогических работников, руководителей образовательных организаций. |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Показатель результата 7.1 Количество педагогических работников, участвующих в конкурсах педагогического мастерства от общего количества педагогических работников | кол-во/кол-во | 6 | 7 | 10 | В конкурсе приняло участи три педагога дошкольного образования, три педагога общего образования, четыре педагога дополнительного образования |
| 7.2 | Показатель результата 7.2 Доля педагогических работников образовательных организаций, проходящих повышение квалификации и (или) переподготовку по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года, в общем числе педагогических работников образовательных организаций | % | 33,3 | 33,3 | 38 | За счет участия МКОУ «Лахденпохская СОШ» в программе капитальных ремонтов. (показатель – 100 % охват педагогов повышением квалификации) |

Таблица 9

Сведения о степени выполнения мероприятий

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  |  |  | Проблемы реализации мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реали- зации | оконча- ния реали- зации | начала реали- зации |  | окон- чания реали- зации |  | наименование | ед.измерения | значение плановое | значение достигнутое |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| Задача I – Развитие образовательной сети и формирование финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного, общего и дополнительного образования. Задача III – Обеспечение надежности и технологичности оценки качества образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: Реализация образовательной программы дошкольного образования |  | МУ «РУО и ДМ». ОО ЛМР | 2022 | 2026 | 2022 | 2022 |  | 1.1Удовлетворённость условиями осуществления образовательной деятельности |  | % | 86 | 92,4 |  | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 Доля муниципальных образовательных организаций, в отношении которых один раз в три года проводится независимая оценка качества образовательной деятельности |  | % | 100 | 100 |  | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 Охват обучающихся по общеобразовательным программам дошкольного образования, в возрасте от 3 до 7 лет, чьи родители подали заявление в детский сад |  | % | 100 | 100 |  | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 Выполнение целевого показателя средней заработной платы педагогическим работникам |  | Да/нет | да | да |  | нет |
| 2. | Основное мероприятие 2 – реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования |  | МУ «РУО и ДМ» ОО ЛМР | 2022 | 2026 | 2022 |  |  | 1.1Удовлетворённость условиями осуществления образовательной деятельности |  | % | 86 | 92,4 |  | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 Доля муниципальных образовательных организаций, в отношении которых один раз в три года проводится независимая оценка качества образовательной деятельности |  | % | 100 | 100 |  | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 Доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах, на территории которых отсутствуют общеобразовательные организации, обеспеченных транспортом для проезда к месту обучения и обратно, в общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе |  | % | 100 | 100 |  | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 Выполнение целевого показателя средней заработной платы педагогическим работникам |  | Да/нет | да | да |  | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.1 Доля обучающихся, сдавших государственную итоговую аттестацию |  | % | 100 | 100 |  | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.2. Доля обучающихся, написавших на «3», «4», «5». всероссийские проверочные работы |  | % | 100 | 85 |  | Отсутствие необходимого количества педагогических кадров. |
|  | Мероприятие 2.1. Реализация ФГОС среднего общего образования |  | МУ «РУО и ДМ» ОО ЛМР |  |  |  |  |  | 3.2. Доля обучающихся, написавших на «3», «4», «5». всероссийские проверочные работы |  | % | 100 | 85 |  | нет |
|  | Мероприятие 2.2. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |  | МУ «РУО и ДМ» ОО ЛМР |  |  |  |  |  | 1.1Удовлетворённость условиями осуществления образовательной деятельности |  | % | 86 | 92,4 |  | нет |
|  | Мероприятие 2.3 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  | МУ «РУО и ДМ» ОО ЛМР |  |  |  |  |  | 1.1Удовлетворённость условиями осуществления образовательной деятельности |  | % | 86 | 92,4 |  | нет |
|  | Мероприятие 2.4 Реализация мероприятий ГП РК «Развитие образования» |  | МУ «РУО и ДМ» ОО ЛМР |  |  |  |  |  | 1.1Удовлетворённость условиями осуществления образовательной деятельности |  | % | 86 | 92,4 |  | нет |
| Основное мероприятие 3 Реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1 Реализация «Концепции развития дополнительного образования» |  | МУ «РУО и ДМ» ОО ЛМР |  |  |  |  |  | 1.1 Удовлетворённость условиями осуществления образовательной деятельности |  | % | 86 | 92.4 | нет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 Доля муниципальных образовательных организаций, в отношении которых один раз в три года проводится независимая оценка качества образовательной деятельности |  | % | 100 | 100 | нет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 Выполнение целевого показателя средней заработной платы педагогическим работникам |  | Да/нет | да | да | нет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием |  | % | 75 | 61 | Указаны в предыдущей таблице |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2 Доля участников открытых онлайн уроков «Проектория», «Уроки настоящего» |  | % | 31 | 42 | нет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3 Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в соответствии с Соглашением о реализации ГП «Успех каждого ребенка» |  | % | 25 | 25 | нет |  |
|  | Мероприятие 3.2 Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |  | МУ «РУО и ДМ» ОО ЛМР |  |  |  |  |  | 2.3 Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в соответствии с Соглашением о реализации ГП «Успех каждого ребенка» |  | % | 25 | 25 | нет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием |  | % | 75 | 61 | Указаны в предыдущей таблице |  |
|  | Мероприятие 3.3. Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей регионального проекта « Успех каждого ребенка», модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | МУ «РУО и ДМ» ОО ЛМР |  |  |  |  |  | 2.3 Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в соответствии с Соглашением о реализации ГП «Успех каждого ребенка» |  | % | 25 | 25 | нет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием |  | % | 75 | 61 | Указаны в предыдущей таблице |  |
|  | Мероприятие 3.4. Реализация мероприятий ГП РК «Развитие образования» ( в целях частичной компенсации расходов на оплату труда работников бюджетной сферы) |  | МУ «РУО и ДМ» ОО ЛМР |  |  |  |  |  | 2.5 Выполнение целевого показателя средней заработной платы педагогическим работникам |  | Да/нет | да | да | нет |  |
|  | Основное мероприятие 4 Обеспечение деятельности по исполнению переданных функций АЛМР в сфере образования |  | МУ «РУО и ДМ» ОО ЛМР |  |  |  |  |  | 1.1 Удовлетворённость условиями осуществления образовательной деятельности |  | % | 86 | 92.4 | нет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 Доля муниципальных образовательных организаций, в отношении которых один раз в три года проводится независимая оценка качества образовательной деятельности |  | % | 100 | 100 | нет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3Доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах, на территории которых отсутствуют общеобразовательные организации, обеспеченных транспортом для проезда к месту обучения и обратно, в общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе |  | % | 100 | 100 | нет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 Выполнение целевого показателя средней заработной платы педагогическим работникам |  | Да/нет | да | да | нет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.1 Доля обучающихся, сдавших государственную итоговую аттестацию. |  | % | 100 | 100 | нет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.2 Доля обучающихся, написавших на «3», «4», «5». всероссийские проверочные работы |  | % | 100 | 85 | Указаны в предыдущей таблице |  |
|  | Основное мероприятие 5. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников Мероприятие 5.1. Реализация мероприятий ГП «Совершенствование социальной защиты граждан» (проведение детских лагерей в период каникул» |  | МУ «РУО и ДМ» ОО ЛМР |  |  |  |  |  | 5.1 Процент обучающихся с I и II группой здоровья от общего кол-ва обучающихся |  | % | 91 | 92 | нет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 Удовлетворённость условиями осуществления образовательной деятельности |  | % | 86 | 92,4 | нет |  |
|  | Основное мероприятие 6 Развитие инфраструктуры образовательных учреждений Лахденпохского муниципального района |  | МУ «РУО и ДМ» ОО ЛМР |  |  |  |  |  | 1.1 Удовлетворённость условиями осуществления образовательной деятельности |  | % | 86 | 92.4 | нет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 Доля муниципальных образовательных организаций, в отношении которых один раз в три года проводится независимая оценка качества образовательной деятельности |  | % | 100 | 100 | нет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.1 Доля обучающихся, сдавших государственную итоговую аттестацию. |  | % | 100 | 100 | нет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1 Доля образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве образовательных |  | % | 57 | 61 | нет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.3 Доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых имеющиеся аудитории перепрофилированы под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом от общего количества образовательных организаций, расположенных в сельской местности |  | % | 28 | 28 | Необходимо строительство спортивных залов в двух ОО |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.4Доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскостные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием от общего количества общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности |  | % | 86 | 86 | Не планируется в 2023 году установка спортивной площадки в МКОУ «Лахденпохской СОШ» |  |
|  | Основное мероприятие 7 Выявление и поддержка одаренных детей, признание заслуг талантливой молодежи |  | МУ «РУО и ДМ» ОО ЛМР |  |  |  |  |  | 2.1 Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образование |  | % | 75 | 61 | Указаны в предыдущей таблице |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Удовлетворённость условиями осуществления образовательной деятельности |  | % | 86 | 92.4 | нет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.1 Доля обучающихся, участвующих в районных, региональных конкурсах олимпиадах |  | % | 65 | 66 | нет |  |
|  | Основное мероприятие 8 Проведение мероприятий, конкурсов, конференций в области образования |  | МУ «РУО и ДМ» ОО ЛМР |  |  |  |  |  | - Удовлетворённость условиями осуществления образовательной деятельности |  | % | 86 | 92.4 | нет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 Выполнение целевого показателя средней заработной платы педагогическим работникам |  | Да /нет | да | да | нет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.1 Количество педагогических работников, участвующих в конкурсах педагогического мастерства от общего количества педагогических работников |  | Чел. | 7 | 10 | нет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.2 Доля педагогических работников образовательных организаций, проходящих повышение квалификации и (или) переподготовку по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года, в общем числе педагогических работников образовательных организаций |  | % | 33.3 | 38 | нет |  |
| Основное мероприятие 9 Проект «Успех каждого ребенка» в рамках реализации национального проекта «Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 9.1 Реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |  | МУ «РУО и ДМ» ОО ЛМР |  |  |  |  |  | 4.2. Доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых отремонтированы спортивные залы |  | % | 100 | 100 |  | нет |
|  | Основное мероприятие 10 Реализация мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | МУ «РУО и ДМ» ОО ЛМР |  |  |  |  |  | - Удовлетворённость условиями осуществления образовательной деятельности |  | % | 86 | 92,4 |  | нет |
|  | Основное мероприятие 11 Реализация мероприятий по оснащению муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами РФ |  | МУ «РУО и ДМ» ОО ЛМР |  |  |  |  |  | 1.1 Удовлетворённость условиями осуществления образовательной деятельности |  | % | 86 | 92,4 |  | нет |