РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛАХДЕНПОХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2023 г.								                       №  531

О подготовке проекта внесения изменений

в Правила землепользования  и застройки

Лахденпохского городского поселения

В соответствии со статьями 24,25,31,32,33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Лахденпохский муниципальный район» Администрация Лахденпохского муниципального района постановляет:

1. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Лахденпохского муниципального района Республики Карелия (далее-Комиссия) организовать подготовку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Лахденпохского городского поселения в части внесения изменений границ территории объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Лахденпохья (далее – проект внесения изменений в Правила).

2. Утвердить:

2.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Лахденпохского городского поселения (Приложение № 1).

# 2.2. Порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта  внесения изменений в Правила (приложение № 2).

# 3. Установить:

# 3.1. Срок подготовки проекта внесения изменений в Правила (до направления проекта внесения изменений в Правила в Совет Лахденпохского

# городского поселения) – до 01 сентября 2023 года.

# 3.2. Последовательность градостроительного зонирования применительно к территории Лахденпохского городского поселения – в один этап.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Приладожья» и разместить на официальном сайте Администрации Лахденпохского муниципального района в информационного-телекоммуникационной сети Интернет (www.lah-mr.ru).

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства и земельных отношений Администрации Лахденпохского муниципального района.

Глава Администрации Лахденпохского

муниципального района                                                                      О.Н. Жесткова

Разослать: дело, Управление делами, ОСиЗО, МКУ «КИО ЖКХ»

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Лахденпохского муниципального района

от 10 августа 2023 года № 531

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила

| № | Мероприятие | Исполнитель | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка, опубликование в газете «Вести Приладожья» и размещение на официальном сайте Администрации Лахденпохского муниципального района в информационного-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о принятии главой Администрации Лахденпохского муниципального района решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила | Отдел строительства и земельных отношений Администрации Лахденпохского муниципального района | В течение 10 дней с даты утверждения постановления о подготовке проекта внесения изменений в Правила |
| 2. | Принятие предложений заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в Правила | Комиссия | С момента опубликования сообщения, указанного в пункте 1, до дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила |
| 3. | Направление главе Лахденпохского городского поселения проекта внесения изменений в Правила или, в случае обнаружения его несоответствия требованиям, установленным частью 9 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ, в Комиссию на доработку | Отдел строительства и земельных отношений Администрации Лахденпохского муниципального района | В течение двух рабочих дней с момента окончания проверки |
| 4. | Принятие главой Лахденпохского городского поселения решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила | Глава Лахденпохского городского поселения | В течение 10 дней со дня получения проекта внесения изменений в Правила |
| 5. | Организация и проведение экспозиции по проекту внесения изменений в Правила (в здании администрации Лахденпохского муниципального района), а также прием предложений и замечаний заинтересованных лиц по проекту о внесении изменений в Правила | Комиссия | В течение 20 дней со дня размещения проекта внесения изменений в Правила на официальном сайте Администрации Лахденпохского муниципального района в информационного-телекоммуникационной сети Интернет |
| 6. | Принятие главой Лахденпохского городского поселения решения о направлении проекта внесения изменений в Правила в Совет Лахденпохского городского поселения или об отклонении проекта и направлении его на доработку с указанием даты повторного предоставления | Глава Лахденпохского городского поселения | В течение 10 дней после предоставления проекта внесения изменений в Правила |
| 7. | Направление проекта внесения изменений в Правила на рассмотрение в Совет Лахденпохского городского поселения | Отдел строительства и земельных отношений Администрации Лахденпохского муниципального района | В течение двух рабочих дней со дня принятия главой Лахденпохского городского поселения решения о направлении проекта внесения изменений в Правила в Совет Лахденпохского городского поселения |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Лахденпохского муниципального района

от 10 августа 2023 года № 531

Порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта внесения изменений в Правила

- Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию предложения по проекту внесения изменений в Правила.

- Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 186730, Республика Карелия, г. Лахденпохья, ул. Советская, д. 7а.

- Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся проекта  внесения изменений в Правила, направленные до дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту  внесения изменений в Правила.

- Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения по существу.

- Полученные материалы возврату не подлежат.

- Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и принимает решение об их учете в проекте  внесения изменений в Правила или об их отклонении.

- В случае принятия решения об учёте предложений заинтересованных лиц в проекте о внесении изменений в Правила Комиссия направляет данные предложения лицу, осуществляющему подготовку проекта  внесения изменений в Правила.

- В случае принятия решения об отклонении предложений заинтересованных лиц Комиссия направляет заявителю мотивированный ответ в письменной форме в срок не позднее трех дней со дня получения предложения.